СОДЕРЖАНИЕ:

| Введение. | 1 |
| --- | --- |
| Глава I. Теоретические положения планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ. |  |
| 1.1 Планирование и организация как функции процесса управления. | 5 |
| 1.2 Планирование и организации работ в теории управления проектами. | 8 |
| 1.3 Обзор нормативно-правовых документов и научной литературы в сфере планирования, организации и содержания землеустроительных и земельно-кадастровых работ. | 17 |
| Глава II. Характеристика объекта и видов землеустроительных и земельно-кадастровых работ. |  |
| 2.1 Общая характеристика объектов. | 26 |
| 2.2 Организационная структура землеустроительного предприятия. | 31 |
| 2.3 Состав и структура землеустроительных и земельно-кадастровых работ. | 35 |
| Глава III. Содержание и технология выполнения землеустроительных и земельно-кадастровых работ на объектах. |  |
| 3.1 Топографо-геодезические и картографические работы. | 40 |
| 3.2 Землеустроительные работы. | 46 |
| 3.3 Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрация прав. Результаты выполнения работ. | 58 |
| Глава IV. Совершенствование планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ |  |
| 4.1 Математическое моделирование производственного процесса. | 67 |
| 4.2 Сетевое моделирование. | 95 |
| 4.3 Экономическая эффективность применения методов математического моделирования и сетевого планирования землеустроительных и земельно-кадастровых работ. | 102 |
| Глава V. Охрана окружающей среды. | 109 |
| Глава VI. Безопасность жизнедеятельности. | 114 |
| Заключение. | 122 |
| Список использованной литературы. | 125 |
| Приложения. |  |

Введение.

Все мы являемся свидетелями и участниками беспрецедентных перемен, происходящих в нашем обществе, в результате которых обозначились основные структурные изменения:

- изменение структуры собственности, связанное с разрушением монополии государственной собственности в сфере производства, созданием базы для формирования эффективных собственников и заинтересованного менеджмента,

- изменение отраслевой структуры производства в результате ее приспособления к новой структуре спроса и возникновения массы мелких предприятий, порожденных частным предпринимательством,

Во многом проводимые в России социально-экономические преобразования затронули проблему распределения и использования земельных ресурсов страны, которые в полной степени отображены в действующем законодательстве. Так земельный кодекс Российской Федерации 2001 года предусматривает использование земельных участков гражданами и юридическими лицами на основании преимущественно двух титулов: на праве собственности и на праве аренды. Круг лиц, которым земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользовании данным документом значительно ограничен. В связи с этим в последнее время осуществляется большой объем работ по переоформлению и последующей регистрации прав на земельные участки.

Данный процесс состоит из следующего комплекса работ:

- землеустройство;

- получение правоустанавливающих документов;

- государственный кадастровый учет (ГКУ) земельных участков;

- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Каждый этап является регламентированным государством мероприятием, то есть представляет собой определенный набор действий, отвечающий требованиям, установленным законами, постановлениями, инструкциями и другими нормативно-правовыми актами. Так особо оговорены нормы предоставления земельных участков в собственность, точность определения границ земельных участков, требования к документам, предоставляемым для проведения ГКУ и регистрации прав. Сложность и определенная специфика данного процесса требует участия квалифицированного исполнителя. В связи с этим в договор о проведении землеустройства обычно включаются пункты, предусматривающие участие землеустроительного предприятия на всех четырех этапах. Таким образом, деятельность землеустроительного предприятия перестает носить узкоспециализированный характер и требует привлечения большего количества производственных ресурсов. Объектом работ может выступать как земельный участок, так и земельный фонд конкретного предприятия или территория административного образования (работы по инвентаризации, для целей постановки на ГКУ). В настоящее время заказчиками данных работ выступают такие крупные предприятия как РАО ЕЭС России, ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», крупные агропромышленные холдинги, такие как АГРОРОСС. В сложившихся условиях эффективная деятельность землеустроительного предприятия требует качественного управления (менеджмента). В свою очередь, работы на конкретном объекте требуют комплексного подхода, реализуемого в понятии «проект».

Любая система (социальная, экономическая, производственная, информационная) претерпевает определенные изменения, связанные с внешними и внутренними факторами. Успешность деятельности любой организации во многом определяется тем, насколько адекватно, быстро и эффективно она способна произвести изменения, соответствующие быстро изменяющимся условиям. Проект как особая форма осуществления целенаправленных изменений предполагает, что эти изменения должны быть реализованы в рамках определенных ограничений по срокам, стоимости и характеристикам ожидаемых результатов. Наличие этих ограничений предъявляет специальные требования к организации и методам управления, суть которых состоит в концентрации полномочий и ответственности за весь проект в целом в руках одного человека — руководителя проекта и создании команды проекта, в той или иной степени отчуждаемой на время исполнения проекта от подразделений компании. Проект становится центром затрат и прибылей, что позволяет организовать учет трудовых, материальных и финансовых ресурсов и выстроить систему мотивации, базирующуюся на конкретных результатах участников проекта.

До последнего времени управление проектами как самостоятельная область знаний было в нашей стране невостребованной, так как:

• методы управления носили, как правило, внеэкономический характер (все наиболее известные проекты и программы осуществлялись, как правило, по принципу: "любой ценой"),

• большинство традиционных управленческих структур не были проектно-ориентированными. Как правило, о качестве работы любой организации судили, в первую очередь, по тому, насколько своевременно "осваивались капиталовложения", а не завершались проекты,

• инвестиционный процесс был традиционно раздроблен, что заведомо снижало эффективность проектов,

• традиционно недооценивалась начальная (прединвестиционная) фаза проектов. Руководители различного уровня лично определяли, где и какому предприятию быть и когда оно должно быть введено в эксплуатацию[25]

Такой подход к управлению проектами является заведомо непродуктивным в новых условиях хозяйствования. Вот почему осуществляемые сегодня в России реформы потребовали перехода к современной методологии управления проектами, освоения соответствующих методов и средств.

Эффективное функционирования землеустроительного предприятия связано с применением современных подходов к управлению. Использование производственных ресурсов предприятия должно производиться на основе оценки их количества и качества при организации и планировании работ. Применение методов математического и сетевого моделирования позволяет не только оценить производственный потенциал предприятия, но и произвести календарное планирование работ над проектом.

Целью дипломной работы является получение календарного плана производства работ на основе данных математического моделирования, а так же определение оптимальной организационно-производственной структуры землеустроительного предприятия. Предметом организации и планирования выступают отдельные виды работ проекта по переоформлению и регистрации прав на земельные участки ОАО «Газпром» и ООО «Мострансгаз». Работы производились на территории Московской, Рязанской, Владимирской, Тульской и Калужской областей в отношении объектов газовой отрасли, находящихся на балансе Серпуховского, Гавриловского и Белоусовского управлений магистральными газопроводами. Исходными материалами являлись: графики и сводные таблицы объемов и сроков производства работ,  отчеты подразделений предприятия, технологические схемы и балансовые справки заказчика.

Целесообразность рассматриваемых в работе направлений совершенствования  организации  и планирования землеустроительных и земельно-кадастровых работ должна быть подтверждена их экономической эффективностью.

Глава I. Теоретические положения планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

  - Планирование и организация как функции процесса управления.

Управление — это функция организованных систем (биологических, технических, социальных и других) обеспечивающая сохранение их структур, поддержание определенного режима деятельности, реализацию их программ, а также придание им требуемых свойств или состояний при соблюдении качества протекающих в системах процессов.

Под функцией управления понимается особым образом ориентированное воздействие на объект (систему).

Базовым понятием для определения объекта управления является проект, понимаемый как некоторое ограниченное во времени предприятие с изначально установленными целями, достижение которых определяет завершение проекта. В качестве объекта управления рассматриваются:

- проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение заданного времени и при установленном бюджете;

- стадии жизненного цикла программ и проектов — набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта. Жизненные циклы проектов в различных областях деятельности могут существенно различаться.

Кроме того, в качестве объекта управления может выступать организация, в рамках которой возникает проект и в интересах которой он осуществляется.

Комплекс работ, выполняемых землеустроительным предприятием и находящихся в тесной взаимосвязи между собой, характер которой продиктован как технологией производства работ, так и нормативно-правовыми актами, полностью попадает под определение «проект». Имея конкретную цель, в качестве которой может выступать завершение одного из этапов работ: подготовка землеустроительных дел, постановка земельных участков на ГКУ, регистрация прав на земельные участки, и определенную систему ограничений по времени и ресурсам, землеустроительный проект направлен на получение максимальной прибыли от производства работ предприятием. Эффективное функционирование предприятия неотделимо от понятия управления, а так как проект является объектом реализации его производственного потенциала, от понятия управления проектом.

Процессы управления проектом осуществляются на всех стадиях жизненного цикла проекта и могут быть классифицированы по целевому результату - фазы управления. Под фазой процесса управления понимается совокупность мероприятий (процессов), обеспечивающих достижение определенного результата (рис. 1.1).

## Схема процесса управления проектом

Фазы управления проектом

Завершение

Выполнение и контроль

Планирование

Инициализация

Открытие проекта

Определение проекта

Формирование оргструктуры

Детальное планирование

Организация и выполнение работ

Контроль, мониторинг, отчетность

Закрытие проекта

Управление отклонениями (риски проблемы, изменения)

Рис.1.1

Представленная выше схема наглядно иллюстрирует жизненный цикл проекта. Центральное звено в этом цикле занимает планирование проекта (работ), воплощая в себе организующее начало всего процесса реализации проекта. Сущность планирования состоит в обосновании целей и способов их достижения на основе выявления детального комплекса работ, определения эффективных методов и способов, ресурсов всех видов, необходимых для их выполнения, установления взаимодействия между организациями-участниками проекта. Деятельность по разработке планов охватывает все этапы проектного цикла. Она начинается с участия проект-менеджера в процессе разработки концепции проекта, продолжается при выборе стратегических решений выполнения проекта и разработке его деталей, включая составление контрактных предложений, заключение контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта. На этапе планирования определяются все необходимые параметры реализации проекта — продолжительность (в целом, отдельных этапов и работ), потребность в трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах, сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и технологического оборудования, сроки и объемы привлечения проектных, строительных и других организаций. Принятые решения должны обеспечить реализуемость проекта в заданные сроки с минимальными стоимостью и затратами ресурсов и при высоком качестве выполнения работ.

В неразрывной взаимосвязи с планированием находятся вопросы организации. Эта функция управления обеспечивает выполнение планов и отдельных заданий. Организаторская работа направлена на формирование производственных подразделений, расстановку специалистов на основе разделения и кооперации труда, повышение их квалификации. Причем организация включает как решение частных задач (в рамках конкретного проекта): выполнение плана производства работ, выполнение конкретных производственных задач, так и общие вопросы: организация деятельности предприятия в целом, организация управления предприятия. Иными словами, организация является центральной функцией управления (рис. 1.1), выступая связующим звеном планирования, координации и контроля производимых работ.

Таким образом, планирование определяет стратегию обеспечения производственной деятельности, тогда как организация - тактику. При планировании решаются вопросы о включении в проект необходимых ресурсов: трудовых с определением их необходимой квалификации, средств производства, материальных затрат. Организация решает вопросы маневрирования во времени и пространстве этими ресурсами. Своевременное переключение освободившихся ресурсов с предыдущего этапа на последующий, перераспределение ресурсов между параллельными этапами – задача организации, определения их потребного количества и качества – планирования. Конечным результатом решения вопросов планирования и организации является план производства работ. Планирование и организация являются взаимосвязанными и в определенной степени взаимодополняющими функциями процесса управления проектом. С другой стороны немаловажна их связь с остальными функциями. Мотивация (целеполагание) дает необходимый объем входящей информации системы планирования и организации. Основной задачей данной функции является определение системы ограничений данного проекта. Выполнение проекта, основывающееся на разработанном плане, через функцию контроля осуществляет обратную связь с процессом планирования и организации, что позволяет системе управления проявлять гибкость и устойчивость в условиях изменения окружения проекта.

1.2 Планирование и организации работ в теории управления проектами.

Главной задачей планирования и организации работ является рациональное обеспечение проекта необходимыми ресурсами, к которым относятся: трудовые ресурсы, средства производства, финансовые ресурсы, а так же их распределение во времени и пространстве.

От обеспечения проекта трудовыми ресурсами в первую очередь зависит его успешное выполнение. Процесс землеустроительного производства с этой точки зрения имеет определенную особенность. С одной стороны это весьма наукоемкий процесс, требующий привлечения высококвалифицированных исполнителей. С другой – любой землеустроительный проект включает в себя большое количество технической работы проводимой как в камеральных, так и в полевых условиях, выполнение которой высоко оплачиваемыми специалистами нерационально.  Рациональное обеспечение проекта средствами производства, так же является основной целью системы планирования и организации. Средства землеустроительного производства отличаются большим разнообразием, которое напрямую определяется производительностью и ценой.

Рациональное решение вопросов обеспечения и распределения ресурсов опирается на заданную систему временных и денежно-материальных ограничений, и производится методами и средствами разработанными в теории управления проектами.

Процесс планирования.

Планирование является наиболее важным процессом управления проектом, определяющим во времени всю деятельность по его осуществлению. Логически планирование связано с другими важными процессами, такими, как организация, координация, контроль, анализ и регулирование.

В проекте необходимо планировать все то, что подлежит учету, контролю, анализу и регулированию. Это в первую очередь планирование функций управления:

При всем многообразии проектов существуют общие подходы и принципы планирования в проектах. Общие принципы планирования обусловлены типичной деятельностью по управлению проектами, к которым согласно таблице 1.2 можно отнести.

Таблица 1.2

Основные подходы и принципы планирования проектов.

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| #### Целенаправленность | Процесс развертывания главной цели проекта в иерархическую последовательность целей и задач проекта до уровня отдельных мероприятий, действий, работ с определением порядка их выполнения. |
| Комплексность | Полный охват научных, проектных, организационных, производственных и других мероприятий и работ, направленных на достижение целей и результатов проекта. |
| Сбалансированность по ресурсам | Означает, что планы не содержат задач и работ, не обеспеченных необходимыми ресурсами. |
| Системность | Применение системного подхода и учета влияния на проект факторов его окружения; рассмотрение проекта как целостной системы с определением и учетом взаимосвязей как внутри, так и вне его. |
| Гибкость | Способность системы прогнозировать и учитывать возможные изменения, возмущения внешних факторов и их последствия. Для этого пользователю должна быть предоставлена возможность легко варьировать набором учитываемых в расчете технологических, организационных и экономических условий; варьировать критериями, ограничениями, приоритетами и получать в удобном виде для анализа и сопоставления варианты планов, формируемых при различных постановках задач. |
| Многофункциональность | Обязательное планирование по всем установленным функциям управления проектом. |

Процессы планирования включают, подпроцессы (задачи), которые по степени важности можно разделить на основные и вспомогательные. Основные подпроцессы планирования:

- планирование предметной области - разработка письменного документа, определяющего предметную область как основу для дальнейшего принятия решений по проекту, определение предметной области - структурная декомпозиция основных результатов на меньшие, более управляемые компоненты.

- определение состава работ - составление перечня специфических действий, которые необходимо выполнить для достижения различных результатов проекта;

- определение последовательности работ - документальное отражение зависимостей и взаимосвязей различных работ;

- оценка продолжительности работ - расчет времени, необходимого для их выполнения;

- разработка расписания - анализ последовательности и продолжительности работ и потребности в ресурсах с целью составления календарного плана выполнения работ;

- планирование ресурсов - определение, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы), когда и в каких количествах необходимы для выполнения работ по проекту;

- разработка плана проекта - использование результатов других процессов планирования и включение их в единый последовательный и согласованный документ.

В методологии управления проектами сформирована следующая система планов. Проект имеет четыре фундаментальных уровня управления, представленные на рисунке 1.3.

Уровни управления проектом.

концептуальный

стратегический

тактический

текущий

оперативный

Рис. 1.3

На концептуальном уровне определяются цели, задачи проекта, рассматриваются альтернативные варианты действий по достижению намеченных результатов с оценкой негативных и позитивных аспектов каждого варианта, устанавливаются концептуальные направления реализации проекта, включая описание предметной области, укрупненной структуры работ и логики их развития, основные вехи, предварительную оценку продолжительности, стоимости и потребности ресурсов.

Стратегический план определяет:

- целевые этапы и основные вехи, характеризующиеся сроками ввода объектов, производственных мощностей, объемами выпуска продукции;

- этапы проекта, характеризующиеся сроками завершения комплексов работ (обследования и изыскания, картографирование, землеустройство), сроками поставки продукции (оборудования), сроками подготовки фронта работ;

- потребности в материальных, технических и финансовых ресурсах с распределением по годам, кварталам.

Основное назначение плана на этом уровне показать как промежуточные этапы реализации логически выстраиваются по направлению к конечным целям проекта. Стратегический план устанавливает стабильное внешнее и внутреннее окружение, фиксированные цели для проектной команды и обеспечивает общее видение проекта.

Проект-менеджер увязывает отдельные вехи в единой стратегии проекта с инвестором и знакомит с этим планом проектную команду. Также на этом уровне фокусируется внимание на промежуточных этапах, которые помогают распределить работу по подразделениям команды. Подразделения команды получают задания по выполнению промежуточного этапа и планируют свою собственную работу независимо от остальных членов проектной, команды. Они знают, что должны выполнить свой этап к определенной дате для того, чтобы обеспечить дальнейшее выполнение проекта.

На тактическом уровне:

- текущий план — уточняет сроки выполнения комплексов работ, потребность в ресурсах, устанавливает четкие границы между участками работ, за выполнение которых отвечают различные организации-исполнители, в разрезе года и квартала:

- оперативный план — детализирует задания участникам на месяц, неделю, сутки по комплексам работ.

Процесс организации.

Центральным звеном проекта является предприятие, в рамках и в интересах которого он организуется и выполняется. При осуществлении работ по переоформлению и регистрации прав на земельные участки такой организацией является землеустроительное предприятие. Учитывая специфику и масштаб данного проекта особое внимание следует уделить организационно-производственной структуре предприятия.

Непрерывный поиск наиболее прогрессивных организационных форм направлен на создание таких систем, которые позволили бы сочетать современные жесткие требования заказчика к техническому уровню и качеству объектов, растущую степень индивидуализации их запросов с минимизацией стоимости и сроков реализации проектов. Это привело к модернизации существующих организационных форм и появлению таких структур, как матричная и структура проектного управления. В то же время необходимо отметить, что не существует одной идеальной структуры, которую можно было бы использовать при управлении любыми проектами. Основными целями формирования организационной структуры предприятия являются:

- выбор организационной структуры, адекватной конкретным требованиям проекта;

- распределение функций между участниками проекта исходя из конкретных условий;

- определение функциональных обязанности участников команды.

Создание профессиональной команды для нового проекта — одна из основных задач на первом же этапе его осуществления. Этот процесс требует целого спектра навыков управления в определении, отборе и объединении в команду специалистов из различных отделов и организаций.

Новизна, уникальность, риск и скоротечность — эти черты, присущие новому проекту, предопределяют трудности, возникающие при формировании команды. Создание команды для нового проекта затруднено также и тем, что эти люди не работали вместе, не имеют общих ценностей и норм, а они должны работать эффективно и синхронно. Единая организационная структура предприятия должна способствовать процессу превращения группы специалистов в команду. Прежде всего, через создание атмосферы благоприятного психологического климата для скорейшей адаптации участников в проекте.

Успех реализации проекта во многом зависит от его организационной структуры. Это понятие включает в себя, во-первых, организационные формы и, во-вторых, организационные структуры управления проектом

Если под организационной структурой управления проектом понимают совокупность взаимосвязанных органов управления, расположенных на различных ступенях системы, то организационная форма — это организация взаимодействия и взаимоотношений между всеми участниками процесса.

Существует большое разнообразие организационных форм в зависимости от того, кто выступает в роли руководителя проекта и от принятого распределения функций между участниками проекта. Тем не менее, имеющиеся организационные формы поддаются классификации, хотя и весьма условной. Существует несколько типов структур, которые широко используются при управлении проектами: функциональная, матричная и проектная структура.

В функциональной структуре (рис. 1.4) управление осуществляется линейным руководителем через группу подчиненных ему функциональных руководителей, каждый из которых имеет право руководить подчиненными подразделениями в пределах порученных ему функций.

Функциональная структура управления проектом

Рис. 1.4

Функциональная специализация аппарата управления в рамках этой структуры значительно повышает его эффективность за счет углубления профессиональной специализации работников управления. Однако при этом возникает проблема межфункциональной координации, решение которой становится возможным лишь на самом высоком уровне управления. Руководители высшего уровня из-за большой нагрузки не всегда могут осуществлять такую координацию. Поэтому, если этот тип структуры используется при управлении проектами, то, как правило, назначается один или несколько координаторов, осуществляющих связь между функциональными подразделениями. Эти координаторы могут подчиняться управляющим разных уровней и координируют работу, относящуюся к одному или нескольким проектам, работая вместе с линейными руководителями. Усилия координатора не всегда достигают цели из-за недостаточности его прямого участия в решении повседневных задач, возникающих при выполнении проекта.

Этот тип структур используется, как правило, в тех организациях, для которых характерны стабильный режим работы, относительно малая зависимость от внешней среды, неизменный характер специализации производства, равномерный темп развития организации. Однако при нарушении любого из указанных выше условий, например, при изменении специализации, резком увеличении объемов работ, при переходе на новую технологию производства, такая структура оказывается малоэффективной.

Матричная структура (рис. 1.5) создается на базе функциональной структуры, отношения в которой базируются на прямых вертикальных связях руководства-подчинения. Для решения конкретных проблем создаются временные проектные группы, во главе которых стоят руководители проектов. Эти группы формируют из специалистов соответствующих функциональных отделов, находящихся на разных уровнях иерархии управления.

Матричная структура управления проектом

Рис. 1.5

Взаимодействие руководителей проектов с функциональными отделами осуществляется по горизонтали, и эти связи, накладываясь на традиционные вертикальные связи руководства-подчинения, образуют матрицу взаимодействия.

Матричная структура дает возможность гибко маневрировать людскими ресурсами за счет перераспределения их между проектами, но при условии сохранения их административной принадлежности соответствующим функциональным отделам.

Привлекать высококвалифицированных специалистов к работе над проектом, обеспечивать высокое качество работы при максимальной скорости ее выполнения и минимальных издержках — в этом состоит ее основное преимущество.

Особенностью матричной структуры управления является отсутствие у руководителя проекта контроля над персоналом, занятым в проекте. Руководитель проекта определяет, что и когда должно быть выполнено, а функциональный руководитель решает, кто и каким образом будет выполнять работу.

Таким образом, за все конечные результаты работы по осуществлению проекта, включая издержки производства, затраченное время и качество проекта, отвечает руководитель проекта, но, в противоположность руководителям функциональных отделов, руководитель проекта должен достичь своих целей, не располагая непосредственной административной властью над членами своей проектной группы.

Одной из основных проблем матричных организационных структур является перегрузка функциональных подразделений. В случае дисбаланса между объемом работ, который требуется выполнить для различных проектов, и возможностями, то есть трудовыми ресурсами, в соответствующих функциональных подразделениях возникают конфликты. Однако эту проблему решают с помощью более качественного планирования загрузки сотрудников в подразделениях. Матричная организационная схема не может эффективно работать без стратегического матричного плана с установлением приоритетов по задачам и матричного бюджета по распределению ресурсов. Матричный бюджет — это ресурсы, выделяемые руководителю проекта по выполнению услуг, оказываемых функциональными подразделениями при выполнении проекта. Составление подобного бюджета требует тщательной работы при долгосрочном и годовом планировании.

Как правило, руководитель проекта после согласования спецификаций с заказчиком и заключения контрактов определяет затраты по проекту, что служит основой для подсчета стоимости проекта и времени его выполнения. Определение времени производится руководителем проекта на основе расчетов, предоставляемых различными отделами по выполняемым ими работам. Принимая или отвергая расчеты отделов, руководитель проекта следит за тем, чтобы они удовлетворяли условиям контракта и спецификациям. После составления бюджета времени разрабатывается матричный план, который согласовывается с соответствующими отделами. Для руководителя проекта важными средствами управления служат следующие элементы этого плана:

- структура распределения заданий;

- график затрат рабочего времени;

- календарный график выполнения работ;

- распределение работников.

При использовании матричной структуры должна быть хорошо организована система контроля за ходом работ по проекту, качеством исполнения, затратами и сроками. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы фактические показатели соответствовали плановым. Руководитель проекта должен располагать подробной информацией в отношении всего проекта, а руководители отделов — в отношении работ, выполняемых их отделами. На основании этих данных составляются отчеты, которые обсуждаются руководителями проектов со своими группами. Обсуждения могут производиться еженедельно, а при критических ситуациях — и ежедневно.

Матричный тип структуры управления может использоваться при выполнении малых и средних проектов. При выполнении крупных проектов она малоэффективна, так как в этом случае резко возрастает сложность сети коммуникаций, а это приводит к существенному замедлению процессов принятия управленческих решений.

При решении проблемных задач, связанных с переориентацией целей организации или изменением путей их достижения, наиболее эффективной формой становится так называемое проектное управление. В этой организационной форме в большей степени реализуются требования системного подхода к управлению, в соответствии с которым вся совокупность работ, обеспечивающих решение определенной проблемы или достижение конечной цели, рассматривается не с позиций установившейся иерархии подчинения, а с позиций достижения именно этой цели или решения указанной проблемы. Для управления разработкой конкретных проектов и программ создаются комплексные органы, наделенные всеми необходимыми полномочиями. Эти органы призваны:

- повысить ответственность за конечный результат работ;

- обеспечить мобильный механизм для одновременного выполнения нескольких проектов;

- обеспечить приоритет общих, глобальных целей организации над частными, локальными целями функционального характера;

- децентрализовать решение оперативных задач, обеспечив гибкое и оперативное реагирование на изменение внешних и внутренних условий.

Функция организации напрямую связана с выполнением проекта. Входящей информацией процесса выполнения является сводный план работ, который в ходе его исполнения корректируется на основе информации, полученной посредством функции контроля, а процесс выполнения проектом получает корректирующие воздействия, санкционирующие изменения в производственном процессе. Объединение перечисленных функций управления и дает понятие процесса организации.

  - Обзор нормативно-правовых документов и научной литературы в сфере планирования, организации и содержания землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

Вопросы планирования и организации работ разрабатываются на протяжении многих лет, и на данный момент имеют обширную разработанную методическую базу. При этом следует разделять общие вопросы планирования и организации и прикладные. Решение общих вопросов дает методы и приемы разработки планов и организации их выполнения. Решение прикладных вопросов адаптирует данные методы и приемы к конкретным задачам, в том числе задачам землеустроительного и земельно-кадастрового производства. С другой стороны процесс планирования и организации имеет и нормативно-правовую базу, которая регламентирует отдельные вопросы, затрагиваемые данными функциями управления. К таким вопросам относятся: заключение контрактов и договоров (Гражданский кодекс РФ), налогообложение и формирование прибыли предприятия (Налоговый кодекс РФ), использование трудовых ресурсов (Закон о труде) и др. Организация и планирование работ в конкретных отраслях народного хозяйства, в свою очередь, регламентируется нормативно-правовыми документами данной области. В области земельных отношений, к которой относятся работы по переоформлению и регистрации прав, основными нормативно-правовыми документами являются Земельный кодекс РФ, федеральные законы о государственном земельном кадастре, землеустройстве, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так же постановления правительства РФ об утверждении правил кадастрового деления территории и правил присвоения кадастровых номеров, об утверждении правил ведения государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об утверждении правил предоставления сведений государственного земельного кадастра, об утверждение положения о контроле за проведением землеустройства, об утверждение положения о проведении территориального землеустройства и др. Так же к нормативно-правовым актам следует отнести приказы и утвержденные инструкции уполномоченного государственного органа по осуществлению земельной политики – Росндвижимости: инструкция по межеванию земель, приказ о порядке ведения государственного реестра земель кадастрового района, приказ об утверждении требований к документам о межевании.

Научная и нормативно-правовая база общих вопросов планирования и организации.

Говоря о нормативно-правовой базе решения общих вопросов организации и планирования работ, следует выделить в первую очередь законодательные акты в области регулирования трудовых отношений. Значений трудовых ресурсов невозможно переоценить, так как они являются главной составляющей процесса труда. В настоящее время штат предприятия представляется достаточно гибкой системой, в которой задействованы работники, осуществляющие свою деятельность на основе контрактов и трудовых соглашений. Трудовое законодательство предоставляет возможность работодателям найма рабочей силы на различные сроки, для выполнения определенных видов и объемов работ. Вследствие этого, возможно сокращение затрат на производство, за счет того, что предприятие при грамотном планировании и организации использования трудовых ресурсов имеет возможность поддерживать оптимальный состав исполнителей, приглашая их на конкретных условиях на определенном этапе работ по проекту. Многообразие и порожденная им сложность трудовых отношений определяет необходимость государственного регулирования, установления законных обязанностей и прав работодателей и работников. Основным документом данной отрасли права в РФ является «Трудовой кодекс Российской Федерации» №197-ФЗ от 30 декабря 2001 года. Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:

- организации труда и управлению трудом;

- трудоустройству у данного работодателя;

- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя;

- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,

- заключению коллективных договоров и соглашений;

- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;

- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;

- надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда);

- разрешению трудовых споров.

К другим нормативно-правовым документам, определяющим решение вопросов планирования и организации работ, относится Гражданский кодекс РФ, регулирующий действия физических и юридических лиц по поводу имущественных и личных неимущественных отношений. Так гражданское законодательство регламентирует содержание и порядок заключения и расторжения договоров, контрактов на производство работ, получение или поставку необходимых ресурсов.

В нашей стране разработкой вопросов планирования и организации и обучением специалистов данной отрасли занимаются специализированные институты, примером которых может являться Государственный университет управления, опирающиеся в своей деятельности на обширный международный опыт, а так же на результатах адаптации международного опыта в отечественных условиях. Итогами работы данных структур является издание учебных пособий и программ, практических пособий в области управления.

Примером такого учебного пособия является книга «Управление проектами» под общей редакцией Шапиро В.Д. Пособие основывается на том, что рынок по самой своей сути предполагает непрерывное появление новых идей, реализация которых означает изменения в продукции, технологии ее получения, методах организации и т.п. Любое изменение есть проект, а его осуществление требует управления. Никакой бизнес немыслим без управления проектами. В книге впервые системно рассмотрен комплекс вопросов, в совокупности составляющих сущность новой для России дисциплины — Управления Проектами (Project Management). Даны основные элементы этой синтетической дисциплины — разработка начальной (прединвестиционной) фазы проекта, управление риском, планирование проекта, разработка проектно-сметной документации, закупки и поставки, организационные формы, контроль и регулирование, управление изменениями, качество проекта, человеческие аспекты в управлении проектами, а также информационные, программно-аппаратные и телекоммуникационные средства.

Учебным пособием является книга «Управление программами и проектами» Разу М.Л., Воропаева В.И., Якутина Ю.В. Модуль основывается на понятии жизненного цикла проекта - промежутка времени от момента возникновения идеи проекта до вывода из эксплуатации объекта проекта. Осуществление проекта привязывается авторами к стадиям жизненного цикла проекта.

Примером практического пособия в данной области является книга «Управление проектами: стандарты, методы, опыт» под общей редакцией А.С. Товба и Г.Л. Ципеса. Книга иллюстрирует создание интегрированной системы управления проектами, реализуемой в виде стандарта предприятия. Подходы и решения, предлагаемые в этой книге, базируются, с одной стороны, на следовании основным положениям традиционной методологии управления проектами и, с другой стороны, на практическом опыте нескольких подобных работ.

Научная и нормативно-правовая база вопросов планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

Состав землеустроительных и земельно-кадастровых работ, а так же порядок их проведения определяется нормативно-правовой базой. Основными документами, регламентирующими деятельность землеустроительных предприятий на данный момент являются следующие.

Конституция Российской Федерации 1993 года. В статье 9 говорится, что земля в РФ является основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории и может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Земельной кодекс Российской Федерации. Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001 года. В 3-ей и 4-ой главах определены титулы, на основании которых субъекты земельных отношений могут владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками. Граждане и юридические лица имеют равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Помимо права собственности законодательством предусмотрено использование земельных участков на правах: постоянного бессрочного пользования, аренды, безвозмездного срочного пользования, на праве ограниченного пользования чужим земельным участком. Право бессрочного пользования предусмотрено для государственных и муниципальных учреждений, федеральных казенных предприятий, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Остальные юридические лица, а так же для физические лица, имеющие земельные участки в постоянном (бессрочном) пользовании обязаны приобрести их в собственность или аренду. В статье 25 оговорена обязательная государственная регистрация прав на земельные участки, возникших по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и федеральными законами.

Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137 от 25 октября 2001 года. В статье 3 закон определяет обязательность переоформления не оговоренных земельным кодексом прав на земельные участки. Причем срок выполнения данного действия для юридических лиц ограничен 1 января 2004 года (на данный момент продлен до 1 января 2008 года). Для физических лиц срок не оговорен. Распоряжение земельными участками на основании не предусмотренных земельным кодексом прав не допускается. Кроме того, в соответствии с законом приватизация зданий и сооружений невозможна без единовременной приватизации земельных участков под ними.

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 122 от 21 июля 1997 года. Статья 2 раскрывает понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - государственная регистрация прав) - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» №28 от 2 января 2000 года. В статье 1 оговорены основные понятия:

государственный земельный кадастр - систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимости;

государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового номера.

Проведение государственного кадастрового учета земельных участков включает в себя проверку представленных заявителями документов, составление описаний земельных участков в Едином государственном реестре земель, присвоение кадастровых номеров земельным участкам, изготовление кадастровых карт (планов) земельных участков и формирование кадастровых дел.

Государственный кадастровый учет земельных участков проводится в течение месяца со дня подачи заявки о проведении государственного кадастрового учета определенного земельного участка.

В результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков заявителям выдаются удостоверенные в установленном порядке кадастровые карты (планы) земельных участков. Плата за проведение государственного кадастрового учета земельных участков с заявителей не взимается.

Федеральный закон «О землеустройстве» №78 от 18 июня 2001 года. Согласно закону землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях:

- изменения границ объектов землеустройства;

- предоставления и изъятия земельных участков;

- определения границ ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;

- перераспределения используемых гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться другие виды землеустроительной документации.

Состав, содержание и правила оформления каждого вида землеустроительной документации регламентируются соответствующими техническими условиями и требованиями проведения землеустройства.

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра» № 918 от 2 декабря 2000 г. В соответствии с данным документом лицо, заинтересованное в получении сведений государственного земельного кадастра, подает в соответствующий орган письменное заявление с указанием:

- своих реквизитов,

- объемов и характера запрашиваемых сведений,

- формы предоставления и способа доставки.

Сведения государственного земельного кадастра предоставляются в виде выписок из государственного земельного кадастра, а в предусмотренных законом случаях - в виде копий хранящихся в кадастровом деле документов.

Выписки, содержащие сведения об определенном земельном участке, изготавливаются в форме кадастрового плана этого земельного участка. Выписки, содержащие сведения о нескольких земельных участках, изготавливаются в форме кадастрового плана определенной территории.

Инструкция по межеванию земель 1996 года определяет состав работ, выполняемых в ходе проведения межевания земельных участков, а так же устанавливает требования предъявляемые к виду и содержанию землеустроительной документации, определяет точность проведения работ по закреплению и описанию межевых знаков.

Приказ Росземкадастра "Об утверждении документов государственного земельного кадастра" №119 от 15 июня 2001 г. Определяет состав и порядок ведения государственного реестра земель кадастрового района, содержание форм реестра, аккумулирующих сведения о земельном участке.

Приказ Федеральной службы земельного кадастра России «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» № 327 от 2 октября 2002г. Устанавливает состав и порядок заполнения документов, прилагаемых к заявке о постановке на ГКУ и содержащих информацию о проведенных работах по межеванию земельных участков и характере предстоящего кадастрового действия.

Вопросы планирования и организации землеустроительных, геодезических, земельно-кадастровых работ нашли свое отражение в научной литературе, примерами которой могут служить:

П.А. Брыкин, С.А. Киммельман «Организация и управление топографо-геодезическим производством». В книге рассмотрены основные вопросы организации и управления топографо-геодезическими предприятиями. Освещены экономическая стратегия, основные принципы и система методов управления, организационная структура топографо-геодезического производства. Значительное внимание уделено вопросам научной организации труда, применения экономико-математических и графических методов в управлении, создания автоматизированных систем управления в топографо-геодезическом производстве, вопросам учета и экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности топографо-геодезических предприятий. Организация и управление топографо-геодезическим производством рассмотрены с позиций системного подхода и в неразрывной связи с задачами научной организации управленческого труда.

Оленев К.Я. «Организация и планирование работ по землеустройству». В учебном пособии изложены основы организации, планирования и управления производством работ по землеустройству, структура и функции землеустроительной службы в проектных организаций, вопросы нормирования, оплаты труди, планирования и финансирования работ, организации выполнения работ, хозяйственного расчета, учета и отчетности в проектных организациях по землеустройству. Помимо научной литературы раскрывающей основы планирования и организации работ в области геодезии, землеустройства и земельного кадастра, следует отметить труды посвященные непосредственно данной тематике:

А.А. Варламов. «Теоретические основы государственного земельного кадастра». В книге изложены правовые и организационно-экономические основы ГЗК, принципы его ведения. Освещены теоретические вопросы регистрации, учета и оценки земель в современных условиях. При раскрытии содержания государственного земельного кадастра, отдельное внимание обращено на нормативно-правовую базу ГЗК, экономическим механизмам регулирования земельного оборота, информационному обеспечению кадастра.

С.Н. Волков «Землеустроительное проектирование». Книга раскрывает содержание и состав комплекса землеустроительных работ. Описывает землеустроительную документацию и требования, предъявляемые к ней. Землеустройство рассматривается как единая система правовых, социально-экономических, организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное и рациональное землепользование. Композицию книги образуют разделы, посвященные видам землеустройства: межхозяйственное (территориальное), внутрихозяйственное.

И.Ф. Куштин «Геодезия». В пособий приведено много примеров, иллюстрирующих использование полученных формул и методов, что позволяет эффективно применять книгу как для теоретического, так и практического освоения изложенного в ней материала. Рассматриваются вопросы развития и внедрения в производство координатных определений методами спутниковых технологий.

Таким образом, планирование и организация является основными функциями системы управления. Планирование выступает инструментом разработки проекта производственной деятельности, выражением которого является сводный производственный план, интегрирующий вопросы планирования по всем процессам управления. Организация направлена на претворения в жизнь данного плана в ходе осуществления производственной деятельности. Планирование направлено на определение потребностей производства в ресурсах, организация – на их своевременное получение, вовлечение в процесс производства и рациональное использование. Функции планирования и организации имеют между собой как прямую связь: план – выполнение плана, так и обратную через функцию контроля.

Решение вопросов планирования и организации опирается на основные положения теории управления, адаптированные к конкретной отрасли народного хозяйства. Законы и иные нормативно-правовые акты регламентируют деятельность предприятия, осуществляющего работы по проекту, и находят свое отражение в планировании и организации производства. Применяемые законодательные нормы носят как общий характер: гражданское, налоговое, трудовое законодательство, так и специальный, связанный с областью производства работ: земельный кодекс, федеральные законы о государственном земельном кадастре, землеустройстве, регистрации прав, приказы и распоряжения Роседвижимости.

Методы и приемы планирования и организации работ, разработанные в теории управления, применение которых освещено в научной литературе, касающейся вопросов землеустройства и земельного кадастра, требуют адаптации и корректировки в условиях современного землеустроительного и земельно-кадастрового производства.

Глава II. Характеристика объекта и видов землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

2.1 Общая характеристика объектов.

В данной работе рассматриваются вопросы планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ на примеры осуществления проектов территориального землеустройства сельскохозяйственных предприятий СХПК Племзавод "Русь" и ООО "Форум -Инвест". В связи с этим, необходимо кратко охарактеризовать само сельскохозяйственное производство, ее состав, современное состояние и историю развития.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод «Русь» — лидер среди сельскохозяйственных предприятий Московской области.

Предприятие было основано в 1930 году как колхоз «Память Ленина». Позднее хозяйство получило иное название — «Путь Ленина». В 1949 году к нему присоединились следующие мелкие колхозы: «Красный мотор» (деревня Бурхино), «Новая деревня» (деревня Михеево), колхоз имени К.Е. Ворошилова (деревня Образцово), колхоз имени VI съезда Советов (деревня Артемьево). Объединённый колхоз был назван «Заветы Ильича». В 1957—1958 годах в состав хозяйства вошёл колхоз имени Кирова (деревня Лямцино).

Развитие предприятия тесно связано с профессиональной деятельностью его нынешнего руководителя Карпа Михайловича Тозлияна. Окончив в 1976 году Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, он вступил в должность заместителя председателя колхоза «Заветы Ильича». С этого момента его целью стало развитие сельскохозяйственного производства Домодедовского района Московской области.

Были построены и модернизированы объекты перерабатывающей отрасли сельскохозяйственного производства района: консервный и молочный заводы, тепличный комплекс на 6 гектаров. На сельскохозяйственных предприятиях района создана прочная кормовая база, применена передовая технология в содержании крупного рогатого скота. При агрокомбинате начали функционировать современная, хорошо оснащённая строительная организация и районная служба агросервиса.

Результатом предпринятого комплекса мер стал рост производственных показателей предприятий района. Так, за несколько лет удой на одну фуражную корову возрос с 3500 до 5000 литров молока при 16-тысячном поголовье дойного стада. По уровню развития сельского хозяйства Домодедовский район стал ведущим в Подмосковье.

В 1992 году предприятие получило новое название — сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма «Русь».

В короткие сроки на предприятии начали действовать механизмы рыночных отношений, была усовершенствована технология производства. Построены и реконструированы животноводческие помещения, построена и сдана в эксплуатацию газовая котельная. Улучшены качественные показатели производства.

В 1994 году приказом министра сельского хозяйства России за высокие показатели в развитии животноводства предприятию присвоен статус племенного завода. Коллективу хозяйства как победителю во Всероссийском конкурсе среди племзаводов России вручён диплом первой степени.

Сегодня поголовье крупного рогатого скота племзавода составляет 3500 голов, из которых 1600 — дойное стадо. На предприятии существует единственное в московском регионе племенное стадо романовских овец в количестве 650 голов.

В хозяйстве проведена огромная работа по внедрению прогрессивных технологий в содержании поголовья крупного рогатого скота, выдерживается весь комплекс необходимых требований, которые предъявляет передовая наука. Все молочно-товарные фермы оснащены современным оборудованием шведской фирмы «Делаваль Агри» и голландской фирмы «Гаскония Мелотт». В итоге в 2003 году надой от каждой фуражной коровы составил 6500 кг. Рентабельность производства молока составляет более 60 %. В целом по хозяйству за 2003 год получена прибыль в размере 20 млн рублей.

Племзавод «Русь» регулярно помогает наименее защищённым слоям населения: устраиваются распродажи сельскохозяйственной продукции по сниженным ценам, предоставляется транспорт. Предприятие поддерживает Краснопутьскую и Кутузовскую школы, сельские Дома культуры «Русь» и «Горизонт».

Племзавод является активным участником Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В 2003 году предприятие как победитель конкурса на лучшие показатели в развитии племенного животноводства, проводимого в рамках выставки, награждено дипломом I степени и золотой медалью, а представленные на ВВЦ коровы Мята и Скарлет признаны чемпионками среди черно-пёстрой породы.

ЗАО племзавод «Барыбино» организовано в 1960 году, в 1992 году хозяйству присвоено звание племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Организаторская работа, проведенная руководителем предприятия и коллективом специалистов ПЗ «Барыбино» позволила произвести полную реконструкцию всех животноводческих помещений, внедрить новые технологии содержания животных, оснастить производственные помещения современным технологическим оборудованием фирм Альфа-Лаваль (Швеция) и Вестфалия (Германия). В результате производительность труда в молочном животноводстве увеличилась более чем в 2 раза.

В хозяйстве выполняется весь комплекс мероприятий по ведению животноводства, который предъявляет передовая наука. На высоком уровне проводится селекционная работа, все молочные фермы компьютеризированы, активно внедряются новые технологии в растениеводстве и зернопроизводстве,  ежегодное валовое производство зерна составляет более 15 тысяч тонн.
В 2006 году ЗАО ПЗ "Барыбино" активно включилось в реализацию приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренное развитие животноводства". По кредиту, оформленному на срок до 8 лет, произведена реконструкция животноводческих помещений. Кроме того  по кредиту сроком до 5 лет куплена необходимая техника. В целом за 2006 год хозяйство получило 1,2 млн. рублей субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Таблица 2.2

Характеристика объекта производства работ

| №п/п | Район | Кол-во участков | Площадь | Периметр | Кол-во смежников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО "Аулинино" | 54 | 3 532 310 | 73062 | 7 |
| 2 | ЗАО "Демидовское" | 6 | 2 043 318 | 16666 | 17 |
| 3 | ЗАО "Путь Ильича" | 34 | 8 988 238 | 81524 | 22 |
| 4 | ЗАО "Новая Жизнь" | 24 | 9 946 337 | 103633 | 21 |
| 5 | СПК "Капшинский" | 66 | 6 983 813 | 127758 | 14 |
| 6 | ОАЗТ "Степаньково" | 29 | 7 067 131 | 91595 | 17 |
| 7 | ЗАО ПЗ "Повадино" | 43 | 34 609 912 | 180450 | 27 |
| 8 | ЗАО ПЗ «Барыбино» филиал «Подхоженский» | 20 | 52 451 481 | 126404 | 25 |
| 9 | ОАО "Полбинское" | 18 | 10 354 507 | 65565 | 9 |
| 10 | ЗАО " Красный путь" | 14 | 8 985 107 | 52596 | 27 |
| 11 | ООО «Форум-Инвест» | 41 | 41 745 823 | 214986 | 24 |
| 12 | ОАО" Племенной завод "Заря Подмосковья" | 58 | 58 391 065 | 238753 | 28 |

2.2 Организационная структура землеустроительного предприятия

Землеустроительное предприятие, осуществляющее производство работ по переоформлению и регистрации прав на земельные участки, сталкивается с задачами, правильное решение которых в первую очередь зависит от выбора рациональной организационно-производственной структуры. К ним можно отнести:

- Широкий спектр работ (геодезических, картографических, землеустроительных), входящих в проект, определяет потребность в привлечении специалистов разных направлений, формирование из них единой команды проекта за счет установления схемы взаимодействий.

- Своевременность осуществления проекта, диктует необходимость параллельного выполнения нескольких видов работ, что определяет потребность в оперативном маневрировании трудовыми ресурсами.

- Четкое разграничение полномочий в области управления проектом, с одной стороны, возлагающее решение конкретных производственных задач на специалистов данного направления, а с другой стороны, координирующее деятельность предприятие на конечной цели проекта.

Организационно-производственная структура современного предприятия сочетает в себе элементы как функциональной, так и матричной системы. Принципиальная схема организационно-производственной структуры землеустроительного предприятия представлена на рисунке 2.3.

Главным руководителем фирмы является генеральный директор, в компетенции которого находится решение наиболее общих (стратегических) вопросов, таких как: заключение контрактов на производство работ, утверждение и разработка элементов штатного расписания, привлечение к работе руководителей высшего звена управления, решение прочих задач, касающихся развития производства и определения специализации производства в конкретных условиях рынка. Генеральный директор является высшим звеном централизованного управления производством.

Решение общих производственных задач находится в компетенции главного инженера предприятия, который, напрямую подчиняясь генеральному директору, решает следующие задачи:

- Определение потребности и обеспечение производства необходимыми, в том числе трудовыми ресурсами.

- Руководство и контроль работ, через подчиненных ему руководителей производственных подразделений.

###### Организационно-производственная структура землеустроительного предприятия.

Генеральный директор

Главный инженер

Главный специалист

Заместитель главного инженера

Отдел землеустройства

Отдел картографии

Отдел технического обеспечения

Отдел геодезии

Отдел фотограмметрии

функциональная связь

матричная связь

Рис. 2.3.

- Разработка штатного расписания, контроль использования трудовых ресурсов на основе календарных отчетов руководителей производственных подразделений.

Главный инженер является элементом функциональной структуры, занимая позицию линейного руководителя производством. Именно он принимает решение о передаче работ над проектом тому или иному подразделению фирмы, найме или сокращении исполнителей по представительству руководителя подразделения. Примечательным является то, что в большинстве случаев главный инженер берет на себя руководство, так называемым, техническим отделом предприятия, главной задачей которого является обеспечение производственного процесса средствами производства (компьютеры, геодезические приборы и др.) и их эксплуатация (наладка, текущий ремонт), разработка программного обеспечения, создание локальных сетей предприятия, обучение персонала методам работы на используемой технике и прочие вспомогательные функции.

Элементами матричной структуры являются должности главного специалиста и заместителя главного инженера. Необходимость появления данных элементов в структуре предприятия обусловлена нерациональностью сосредоточения руководства производственным процессом в руках одного человека – главного инженера, в виду того, что проблемы взаимодействия различных подразделений предприятия отличаются сложностью и требуют оперативного решения.

В связи с этим, зачастую, заместитель главного инженера берет на себя руководство технической частью землеустроительного проекта, которая заключается в производстве конкретной продукции определенного содержания, качества и количества. Он же отслеживает соответствие требованиям материалов, являющихся конечным результатом деятельности конкретного подразделения над проектом и исходными данными для подразделения, выполняющего следующий вид работ. При производстве землеустроительных и земельно-кадастровых работ основная часть технической работы: изготовление чертежей, планов, обзорных карт, составление экспликаций, описаний границ, ложится на картографический отдел, который в виду этого напрямую подчиняется заместителю главного инженера. Остальные подразделения, не подчиняясь ему напрямую, согласовывают тем или иным образом свою деятельность с ним.

Главный специалист фирмы разрабатывает общие задачи в рамках конкретного проекта и способы их решения, определяя тем самым методологию производственного процесса. Работы по переоформлению и регистрации прав на земельные участки являются по существу в рамках предприятия землеустроительным проектом. В виду этого, должность главного специалиста, в большинстве случаев, занимает руководитель землеустроительного отдела. Именно он определяет требования к составу, виду, качеству продукции, производимой различными подразделениями фирмы.

Не являясь напрямую руководителями всех производственных подразделений, заместитель главного инженера и главный специалист, осуществляют свои властные полномочия через главного инженера предприятия, обеспечивая тем самым, согласованность деятельности всех производственных подразделений. Связка этих трех руководителей, являющихся элементами различных производственных структур, может образовывать и третий вид организационно-производственной структуры предприятия. В случае наступления непредвиденных обстоятельств, срывающих выполнение проекта, и требующих оперативного принятия управленческих решений, главный инженер может делегировать ряд своих полномочий заместителю и главному специалисту и образовать тем самым, так называемую, структуру проектного управления. Являясь руководителями основных производственных подразделений и имея в своих руках всю полноту власти, согласованными действиями они выводят деятельность по осуществлению проекта вновь на оптимальный уровень. При смене специализации предприятия претерпевает изменения и состав руководителей, так при топографо-картографической ориентации производства должность главного специалиста может быть отведена руководителю картографического отдела, заместителя главного инженера – отдела геодезических изысканий.

Крупное землеустроительное предприятие осуществляет, как правило, деятельность над несколькими проектами одновременно. Исходя из этого, некоторую особенность, по сравнению с другими отделами, имеет землеустроительный. В его состав включается несколько ведущих специалистов. Подчиняясь напрямую руководителю землеустроительного отдела (главному специалисту), они координируют и контролируют работы над конкретными проектами. Кроме того, для выполнения технических работ (изготовление землеустроительных дел, проектов землеустройства и прочей землеустроительной документации) в отделе имеются техники и инженеры и низших категорий.

Таким образом, современное землеустроительное предприятие сочетает в себе элементы функциональной и матричной организационно-производственных структур, что позволяет при заданном уровне централизации оперативно решать производственные задачи, сложность и многообразие которых определяется конкретным проектом.

2.3 Состав и структура землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

Основной целью, преследуемой заказчиком работ является проведение территориального землеустройства соответственно участков, находящихся в собственности предприятия. Подтверждением права на конкретный земельный участок является свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним установленного образца, которое выдается органами министерства юстиции по результатам государственной регистрации прав.

Правоустанавливающими документами являются постановления органов местного самоуправления и договора купли/продажи, аренды земельных участков. Подготовкой постановлений занимаются комитеты по управлению муниципальным имуществом, для чего необходимо обращение в эти органы с заявкой с приложением кадастровых планов земельных участков.

Кадастровые планы земельных участков (КПЗУ) изготавливаются федеральным государственным учреждением «Земельная кадастровая палата» ФГУ ЗКП и выдаются Территориальными отделами Управления Роснедвижимости, после проведения процедуры государственного кадастрового учета земельных участков. Для осуществления данного мероприятия заинтересованное лицо обращается в отделение Роснедвижимости с заявкой о проведении учета земельного участка. Обязательными приложениями к заявке являются правоустанавливающие документы и документы о межевании земельного участка. На основании этих документов вносятся соответствующие записи о характеристиках земельного участка и правах на него в Единый государственный реестр земель.

Документы о межевании (описание земельных участков) представляют собой документы, максимально приближенные к формам ЕГРЗ и содержащие информацию о земельном участке: общие сведения, включающие местоположение, целевое назначение, разрешенное использование, площадь и точность ее определения; план (чертеж) границ земельного участка; описание границ земельного участка; описание (кроки) межевых знаков, закрепляющих границы.

Описание земельных участков изготавливается на основе землеустроительного дела по установлению или восстановлению границ земельного участка, формирование которого осуществляется на основе проведения работ по межеванию земельных участков или на основе утвержденной инвентаризации земель предприятия. Межевание земельных участков включает определение границ земельного участка на местности, согласование границ со смежными землепользователями, определение координат межевых знаков, изготовление планов (чертежей) границ земельного участка. Инвентаризация земель включает в себя работы по изучению фактического состояния земельного фонда заказчика: изучение комплекта правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, определения фактических площадей земельных участков, их целевого назначения и разрешенного использования; проектирование границ земельных участков; изготовление инвентаризационных планов; согласование и утверждение документов инвентаризации, которые могут являться основой для государственной регистрации земельных участков [5].

Проведению работ по межеванию земельных участков предшествует получение сведений государственного земельного кадастра о землеустраиваемом участке, а так же о смежных земельных участках, содержащих информацию о границах участков, их площадях, целевом назначении и разрешенном использовании. Для получения данных сведений необходимо обращение в Территориальный отдел Управления по месту расположения участков с заявлениями установленного образца. В Территориальных отделах необходимо получение информации с дежурных кадастровых карт о кадастровом делении территории, а так же исходного картографического материала.

Изготовление инвентаризационных планов, обзорных карт технического проекта землеустройства, планов (чертежей) границ земельных участков, подготовка исходного картографического материала осуществляются в ходе выполнения картографических и картосоставительских работ.

Основой для проведения картографических и землеустроительных работ являются геодезические изыскания, которые включают в себя создание опорной межевой сети (ОМС) на территорию объекта и горизонтальную съемку данной территории. Данные работы осуществляются на основании соответствующих проектов. Исходными данными для проведения геодезических работ являются выписки координат пунктов государственной геодезической сети, существующей опорной межевой сети и кроки соответствующих пунктов, полученные в комитетах по земельным ресурсам и землеустройству, органах Федеральной службы геодезии и картографии.

Каждый этап работ подлежит согласованию с заказчиком, его завершение происходит после утверждения материалов заказчиком. Все материалы: технические отчеты о создании ОМС, горизонтальной съемке, землеустроительные дела по инвентаризации, межеванию изготавливаются в двух экземплярах для предоставления заказчику первого и сдаче второго соответствующим органам: Роснедвижимости, ФГУ ЗКП, комитетам управления муниципальным имуществом (КУМИ), регистрационным палатам

Таким образом, проекты Территориального землеустройства, а также подготовка документов для постановки на Государственный кадастровый учет на земельные участки сельскохозяйственных предприятий включает в себя следующие этапы и виды работ – рисунок 2.4.

Структура работ проекта по переоформлению и регистрации прав на земельные участки.

Создание ОМС

Горизонтальная съемка территории объекта

Создание карт по результатам съемки

Инвентаризация земельного фонда предприятия

Межевание объектов землеустройства

Государственный кадастровый учет земельных участков

- установление границ земельных участков на местности;

- согласование границ со смежными землепользователями;

- изготовление планов границ земельных участков;

- оформление землеустроительных дел по межеванию.

- определение состава земельного фонда предприятия, состоящего из земельных участков под его объектами, а так же территории охранных зон;

- определение правового режима земельных участков;

- составление проекта границ земельных участков и охранных зон.

Переоформление прав на земельные участки

Регистрация прав на земельные участки

Рис. 2.4

Таким образом, инициатором работ по проекту является СХПК Племзавод "Русь" и ООО "Форум -Инвест", в интересах которых на договорной основе землеустроительное предприятие осуществляет комплекс мероприятий по проведению территориального землеустройства.

Масштабы, разнообразие и сложность работ, входящих в проект, диктуют повышенные требования к организационно-производственной структуре предприятия, которая направлена на объединение в работе над проектом специалистов разных направлений, координацию их деятельности и обеспечение управляемости производственного процесса. Структура современного землеустроительного предприятия сочетает в себе элементы функциональной и матричной систем и в случае возникновения внеплановых обстоятельств может перестроиться на функционирование в режиме структуры проектного управления. Рациональная структура предприятия позволяет не только оперативно осуществлять управления в рамках одного проекта, но и осуществлять работы над несколькими проектами одновременно.

Комплекс работ, входящих в состав проекта территориального землеустройства включает в себя определенное количество мероприятий в области геодезии, землеустройства, земельного кадастра, состав и последовательность проведения которых определяются требованиями технологии работ и нормативно-правой базы вопроса.

Глава III. Содержание и технология выполнения землеустроительных и земельно-кадастровых работ на объектах газовой отрасли.

Основанием проведения комплекса землеустоительных работ по составлению и утверждению проекта территориального землеустройства СХПК Племзавод "Русь" и ООО "Форум -Инвест" является договор и техническое задание, выданное заказчиком работ. Выполнение проекта включает в себя следующие виды работ: топографо-геодезические и картографические, землеустроительные, сопровождение процедуры ГКУ, регистрации прав.

3.1 Топографо-геодезические и картографические работы.

Главной задачей геодезических и картографических работ является обеспечение необходимой информацией и материалами землеустроительных и земельно-кадастровых работ. Все этапы работ следует разделить на стадии:

- подготовительные работы;

- производство работ;

- утверждение и сдача материалов.

Этап производства геодезических и картографических работ включает:

- подготовка исходной картографической основы;

- создание опорной межевой сети (ОМС);

- горизонтальную съемку местности;

- создание цифровых планов объекта работ по результатам съемки;

- генерализация полученных цифровых планов местности до заданного масштаба;

- изготовление и печать карт и планов заданного масштаба на объект работ.

Подготовительные работы.

В ходе проведения подготовительных работ решались вопросы обеспечения необходимой информацией мероприятий по геодезическим изысканиям и картографированию территории объекта. Для этого собиралась информация следующего содержания:

- координаты исходных пунктов государственной геодезической сети и существующей опорной межевой сети;

- исходные картографические материалы на объект работ;

- административно-территориальное и кадастровое деление.

Координаты исходных пунктов были получены в органах Федерального управления геодезии и картографии в виде выписок установленного инструкцией по межеванию образца. Для получения выписок необходимо обращение в указанные органы организации, производящей работы, заявлением с указанием номеров интересующих ее пунктов государственной геодезической сети. Местоположение и номера пунктов определялись с использованием карт масштаба 1:100000. В Территориальных отделах Роснедвижимости собиралась информация о существующих пунктах опорной межевой сети, а так же о системе координат, принятой к производству работ в данном районе. Сведения получались в виде выписок из каталогов координат земельных комитетов и кроков данных пунктов.

Исходными картографическими материалами являлись планшеты масштаба 1:10000 на межселенную территорию и 1:2000 на территорию населенных пунктов. Данные материалы были получены из архивов Территориальных отделах Роснедвижимости, отделов архитектуры и строительства, архивов землеустроительных предприятий.

Подготовка исходной картографической основы.

На этапе подготовительных работ были собраны на бумажных носителях карты масштаба 1:10000 на территорию объекта. Для их дальнейшего применения в землеустройстве необходимо преобразовать их в цифровой вид. Итогом преобразования является получение трансформированного растра. При трансформации убираются искажения вызванные копированием и сканированием исходных картографических материалов, растр «привязывается» на основе известных координат рамок принятой картографической проекции (прямоугольная проекция Гаусса - Крюгера). Технология производства данных работ с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР) MicroStation 8.0 (MS) может выглядеть следующим образом.

Бумажная основа сканируется на планшетном сканере. На выходе получаются 24-bitные файлы формата tif. Этот формат воспринимается большинством графических редакторов и является одним из распространенных. Следующим этапом является создание в MS файла с необходимыми параметрами рабочего пространства. Картографическим стандартом является соотношение метров к миллиметрам, как 1000 к 1. Далее определяются размеры карт, создается координатная сетка и производится трансформирование карт на углы координатной сетки. Трансформация растра на координатную сетку означает приведение карты в соответствие с масштабом и ее географическую привязку и производится аффинным способом по четырем точкам. При этом способе изображение передвигается, разворачивается, масштабируется и пересчитывается по математическим формулам относительно четырех точек рамки карты.

Создание опорной межевой сети.

ОМС является геодезической сетью специального назначения, создаваемой для координатного, обеспечения государственного земельного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий по управлению земельным фондом России. Работы по созданию опорной межевой сети выполняется физическими и юридическими лицами, получившими в установленном порядке лицензии Росземкадастра на данный вид работ. Приборы и инструменты, используемые при создании ОМС, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, что должно подтверждаться соответствующими документами, копии которых приобщаются к отчётной документации.

ОМС подразделяется на два класса ОМС1 и ОМС2.

Пункты ОМС характеризуются средней квадратичной ошибкой (СКО) взаимного положения смежных пунктов:

- пункты ОМС1 – СКО взаимного положения смежных пунктов 0.05 м.

- пункты ОМС2 – СКО взаимного положения смежных пунктов 0.10 м.

Основным классом ОМС при проведении работ по межеванию земель газового хозяйства является ОМС2, и только в случае размещения пункта ОМС на территории городов следует характеризовать пункт как класс ОМС1.

Основой при создании ОМС служили пункты государственной геодезической сети (ГГС), ОМС обладающие соответствующей точностью и характеристиками. В общем случае средняя плотность ОМС, исходя из условий договора определена как 1 пункт на 7-10 км трубопровода. Однако на основании основной цели ОМС (обеспечивать необходимую точность работ по государственному земельному кадастру) возникает необходимость в парном расположении пунктов в пределах взаимной видимости, для обеспечения привязки теодолитного хода. Таким образом используя рекомендации при определении плотности пунктов ОМС исходили из следующих определений:

- По трассе газопровода пункты ОМС должны располагаться кустами по 2 шт. в пределах прямой видимости через 5-8 км.

- На отдельных (удалённых от трассы) площадках пункты должны располагаться кустами не менее 2 шт.

В общем случае пункты ОМС, как правило, закреплялись знаками, обеспечивающими их долговечную сохранность (металлический уголок 50х50 мм. длиною 1.0 м, забитый в землю на 70-80 см. К металлическому уголку болтами прикреплена металлическая табличка с номером ОМС, нанесённый краской.), а также, в качестве пунктов использовались объекты газового хозяйства и местные объекты (охранные столбы, центры люков подземных коммуникаций, опознавательные знаки газопроводов, кабелей и т.д.) На каждую закреплённую точку составлялись кроки, где указывались значения измеренных расстояний не менее чем до трёх ориентиров (в исключительных случаях два

Определение координат пунктов ОМС и исходных точек съёмочного обоснования, производилось от постоянно действующих пунктов, двухчастотными спутниковыми геодезическими приемниками “Legacy” L1+L2 в дифференциальном статическом режиме. В качестве контроля, между смежными определяемыми пунктами, были измерены расстояния электронными тахеометрами и сравнены с расстояниями, вычисленные по полученным координатам.

Горизонтальная съёмка.

В ходе проведения горизонтальной съемки определялись координаты точек ситуации, объектов сельского хозяйства, межевых знаков. Обследование и съемка подземных коммуникаций и сооружений. Съемке подлежали все строения и сооружения независимо от масштаба с указанием этажности и материала, из которого они изготовлены.

К съемке объектов сельского хозяйства предъявлялась точность соответствующая точности определения поворотных точек при проведении работ по межеванию. На основании инструкции по межеванию среднеквадратическая ошибка положения межевого знака относительно ближайших пунктов исходной геодезической основы должна быть не более 0.5 м. на межселенных территориях. На территориях в черте поселений, садовых товариществах и коллективных садов данная величина равняется 0.2 м, в городской черте – 0.1 м.

Камеральная обработка теодолитных ходов выполнена на ПЭВМ, с помощью комплекса “CREDO”. Горизонтальная съемка выполнялось теми же приборами, одновременно с проложением теодолитных ходов. Съемка выполнена различными способами: полярный, перпендикуляров, засечек. При всех способах съемки составлялись абрис, производились обмеры зданий и сооружений, а также измерялись контрольные расстояния между координированными точками.

Создание цифровых планов объекта работ по результатам съемки.

Работы по созданию ОМС и горизонтальной съемки образуют топографо-геодезическую часть проекта. Конечным результатом, необходимым для осуществления последующих мероприятий является цифровой план объекта работ. Использование цифрового плана (ЦП) является основой разделения труда в землеустроительном предприятии. На его основе инженер землеустроитель, в общем случае, без выезда «в поле» в состоянии осуществить весь комплекс соответствующих работ.

ЦП создается на всю территорию работ и содержит информацию об объектах местности: их наименовании, площади, взаимном расположении. Составление плана производится в соответствии с требованиями Условных знаков для топографических планов заданного масштаба. Так как в дальнейшем ЦП применяется для определения границ земельных участков, их площадей и координат межевых знаков, заданным масштабом следует считать 1:1000 м. Использование данного масштаба накладывает определенные требования к горизонтальной съемке – густоте пикетов при съемке объектов газового хозяйства. Однако, понятие масштаба в отношении ЦП является достаточно условным и определяет не соотношение линейных элементов местности и плана, а характер отображения объектов (применяемые условные знаки). Для определения координат межевых знаков ЦП должен быть создан в заданной системе координат (система координат 1963 года).

На технологическом уровне создание ЦП представляло собой рисовку ситуации с использованием полевых абрисов в программе MicroStation 8.0. Координаты пикетов импортировались из программного пакета CREDO после проведения камеральной обработки результатов полевых наблюдений. Далее следовал этап «обучения» плана - в целом, он представляет собой идентификацию элемента на местности с цифровым ее эквивалентом. Электронный элемент должен иметь соответствие с начертанием условного обозначения, принятом за стандарт в топографическом черчении. Следуя размерности принятых знаков, вычерчивается каждый элемент ситуации. Для того, чтобы ускорить процесс топографического черчения и качественно улучшить начертание знаков программистами предприятия были созданы классификаторы условных знаков. Программный продукт включает в себя все группы условных обозначений (гидрография, железные дороги, грунты и т.д.), которые систематизированы и представляют собой компактное приложение.

Важным требованием создания ЦП является послойное отображение, позволяющее в дальнейшем вести работу с отдельными элементами местности (газопроводы, гидрография, растительность).

Генерализация полученных цифровых планов местности до заданного масштаба.

Полученные цифровые планы отвечают требованиям масштаба 1:1000. Для дальнейшего производства работ необходимо создание планов и карт масштаба 1:2000 и 1:10000. При решении данной задачи использовались полученные растровые изображения и ЦП. Переход от более крупного масштаба к мелкому носит название генерализации изображения, при которой снижается детальность отображения объектов местности. Так ряд объектов переходит из категории масштабных в категорию внемасштабных объектов и отображается не границами, а соответствующими условными знаками данного масштаба. В отличие от естественной генерализации аналоговых изображений (фотопланы), при генерализации карт и планов требуются трудовые затраты. Качество работы в первую очередь зависит от квалификации и опыта исполнителя. Генерализация представляет собой процедуру, схожую процессу создания цифрового плана, и выполняется с использованием тех же инструментов.

Изготовление и печать карт и планов заданного масштаба на объект работ.

Созданные планы и карты используются в дальнейшем для создания проектов территориального землеустройства, рабочих планов инвентаризации. При этом цифровые планы совмещаются с растровыми изображениями для получения более полного представления о расположении объектов газовой отрасли. Кроме того, данные материалы служат отчетом о проделанной работе по созданию ОМС и горизонтальной съемки и подлежат передаче заказчику на бумажных носителях. Печать цифровых планов осуществляется в рамках установленного образца (условные знаки), которые создаются по известным координатам картографической проекции. Процедура печати выполнялась с использованием плоттера из САПР MicroStation 8.0.

Утверждение и сдача материалов.

На основе технического задания материалы топографо-геодезических и картографических работ создавались в трех экземплярах: первый для предоставления заказчику, второй для сдачи в Территориальные отделы, третий – в архив предприятия.

В результате выполнения работ по созданию опорной межевой сети сформированы дела со следующим составом документов в трёх экземплярах.

- пояснительная записка;

- копия лицензии на право осуществления геодезической и картографической деятельности;

- выписка координат исходных пунктов, заверенная организацией (учреждением) её выдавшей;

- ведомости обследования исходных пунктов;

- схемы опорных межевых сетей с указанием привязок к исходным пунктам;

- материалы вычисления, уравнивания и оценки точности;

- каталоги координат;

- данные о метрологической аттестации средств измерений;

- акты полевого контроля;

- журналы измерений или распечатки отчётов при использовании GPS, протоколы вычислений (трансформирования, матрицы поправок);

- абрисы пунктов ОМС с обозначением привязки к постоянным предметам местности, тип центра.

По результатам горизонтальной съемки составлялось дело, содержащее следующие материалы:

- пояснительная записка, содержащая особенности проведения работ;

- схему развития и создания съемочной сети с данными о используемой опоре;

- промежуточные материалы, журналы , таблицы и т.д.

- оценка точности работ;

- оптические диски (СD-rom) содержащие результаты работ, а именно картографический материал пояснительную записку, промежуточные результаты работ и т.п..

Заказчику передавались карты масштаба 1:10000 на территорию предприятия На основе обоснованных замечаний вносились соответствующие коррективы.

3.2 Землеустроительные работы.

Проведение землеустроительных работ является центральным звеном проекта. В данном блоке решаются вопросы определения перечня объектов, установления границ земельных участков, создания планов (чертежей) границ, подготовки документов для сдачи в Территориальные отделы. Технология проведения землеустроительных работ включает следующие этапы:

- подготовительные работы;

- инвентаризацию земель предприятий;

- территориальное землеустройство;

- изготовление землеустроительных дел;

- сдача и утверждение материалов.

Подготовительные работы.

В ходе проведения подготовительных работ важно собрать полную информацию о земельных участках предприятия, о смежных им землевладениях и землепользованиях, о границах административно-территориальных образований, кадастровом делении территории.

- В отделе архитектуры и строительства:

- данные по имеющимся подземным инженерным коммуникациям;

- картографические данные с генпланов.

- В Роснедвижмости, ФГУ ЗКП:

- кадастровое деление на район работ;

- выписки из ЕГРЗ на смежные земельные участки;

- выписки из ЕГРЗ, постановления и распоряжения местных органов власти, другие источники указывающие на образование территориальных зон или других образований тем или иным образом ограничивающих землепользование;

- чертежи кадастровые планы, топографические карты (особенно М1:10000);

- проекты землеустройства, материалы инвентаризации земель.

Получение сведений в перечисленных государственных и муниципальных органах осуществлялось на основе обращения с заявками установленного образца. Информация о границах смежных землепользований, трассах прохождения подземных коммуникаций, границах охранных зон инженерных объектов наносилась на цифровой план объекта работ при помощи созданных ранее растровых изображений.

Инвентаризация земель.

Инвентаризация земель проводится для уточнения или установления местоположения объектов землеустройства, их границ (без закрепления на местности), выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.

Инвентаризация земель осуществляется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. N 480 "О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками".

Таким образом, при проведении инвентаризации выявляются:

- соответствие документов, удостоверяющих права юридических лиц на землю, фактически используемым земельным участкам;

- неиспользуемые либо используемые не по целевому назначению земельные участки;

В ходе инвентаризации земель устанавливаются их местоположение, площадь, качественное состояние, а также причины, приведшие к выявленным изменениям состояния земель.

По результатам проведенной инвентаризации земель на каждое землепользование заводится самостоятельное дело с обосновывающими расчетами, графическим материалом, данными по вычислению площадей.

Утвержденные материалы инвентаризации земель являются основанием для перерегистрации прав на землю и внесения соответствующих изменений в земельно-кадастровую документацию.

В процессе проведения инвентаризации земель предприятий необходимо:

- определить состав земельного фонда предприятия, состоящий из земельных участков под его объектами,

- определить правовой режим земельных участков;

- составить проект границ земельных участков.

Изучение состава земельного фонда предприятий сельского хозяйства проводилось на основе балансовых справок, цифровых планов, других сведений предоставленных заказчиком. Результатом выполнения работы являлись исходные списки земельных участков. Данные списки создавались с использованием СУБД Microsoft Access и содержали информацию о наименовании объектов, их местоположении (административно-территориальное образование, адрес, либо наименование смежных землевладений) техническом номере. Перечень объектов согласовывался с заказчиком, по результатам чего корректировались их наименование, местоположение и принадлежность. Таким образом, был определен перечень объектов, земельные участки под которыми вовлекались в землеустроительный процесс.

Следующим этапом являлось изучение правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки в соответствии, с которыми они должны использоваться. Определялись серия, номер, дата выдачи, срок его действия, целевое назначение, разрешенное использование, площадь земельного участка, согласно документу. Отдельно анализировались сведения ГЗК в виде выписок из ЕГРЗ и планов земельных участков, содержащие информацию о ранее установленных границах. Полученные сведения переносились на цифровой план в виде границ земельных участков и охранных зон. При установлении противоречия правоустанавливающих документов фактическому землепользованию заказчик работ информировался о необходимости принятия соответствующего решения. По желанию заказчика границы земельных участков впоследствии устанавливались на местности в соответствии с документами, либо производился отвод земельного участка по фактическому использованию.

При возникновении неоднозначности прочтения документов придерживались следующей приоритетности:

- правоудоставеряющие документы;

- правоустанавливающие документы;

- дежурная кадастровая карта;

- межевые дела;

- землеустроительные дела;

- материалы изысканий и обследований.

Размеры земельных участков при отсутствии на них правоустанавливающих документов устанавливались в соответствии с фактическим использованием.

Определенные земельных участков наносились на ЦП, с последующей их корректировкой в соответствии со сведениями ГЗК о смежных землевладениях (землепользованиях). По результатам проектирования границ земельных участков предварительный перечень объектов предприятия дополнялся информацией о периметре и площади земельных участков, вносились коррективы в сведения, касающиеся смежных землевладений.

Итогом проведения инвентаризации являлось создание инвентаризационных планов методами цифровой картографии масштаба 1:10000 на межселенную территорию и 1:2000 на территорию поселений попланшетно в соответствии с принятой в районе разграфкой. Создание планов производилось нанесением запроектированных границ земельных участков на ЦП и совмещение их при печати с исходными растровыми изображениями. Дополнительно каждый земельный участок на плане сопровождался поясняющей надписью, содержащей информацию о техническом наименовании, занимающего его объекта.

Весь комплекс работ по проектированию границ земельных участков, составлению экспликации земель в границах охранных зон магистральных газопроводов, изготовлению инвентаризационных планов проводился в САПР MicroStation 8.0 с применением программ, разработанных на ее базе программистами предприятия.

Территориальное землеустройство.

При проведении территориального землеустройства выполняются следующие виды работ:

- образование новых и упорядочение существующих объектов землеустройства;

- межевание объектов землеустройства.

Образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства.

При образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства определяются:

- местоположение границ объектов землеустройства, в том числе границы ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;

- варианты использования земель с учетом размеров земельного участка, целевого назначения, разрешенного использования земель и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- площади объектов землеустройства и (или) ограниченных в использовании частей объектов землеустройства;

- иные характеристики земель.

Данные вопросы нашли свое отражение при проведении инвентаризации земель предприятия, и поэтому отдельно работы по образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства не проводились.

Межевание объектов землеустройства.

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности границ муниципальных образований и других административно-территориальных образований, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.

Межевание объектов землеустройства проводится как технический этап реализации утвержденных проектных решений о местоположении границ объектов землеустройства при образовании новых или упорядочении существующих объектов землеустройства (далее - установление на местности проектных границ объекта землеустройства); как мероприятие по уточнению местоположения на местности границ объектов землеустройства при отсутствии достоверных сведений об их местоположении путем согласования границ на местности (далее -упорядочение на местности границ объекта землеустройства); как мероприятие по восстановлению на местности границ объектов. землеустройства при наличии в государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить положение границ на местности с точностью межевания объектов землеустройства (далее - восстановление на местности границ объекта землеустройства).

Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие работы:

- подготовительные работы;

- составление технического проекта;

- уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания;

- определение границ объекта землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками;

- определение координат межевых знаков;

- определение площади объекта землеустройства;

- составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта землеустройства;

- формирование землеустроительного дела;

- утверждение землеустроительного дела в установленном порядке.

При восстановлении на местности границ объекта землеустройства из состава работ исключаются согласование границ объекта землеустройства на местности, определение координат межевых знаков, определение площади объекта землеустройства, составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта землеустройства;

Подготовительные работы включают сбор и (или) изучение сведений государственного земельного кадастра о земельном участке (участках), документов, удостоверяющих права на землю (при их отсутствии правоустанавливающих документов), каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети и иных исходных геодезических пунктов, адресов лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания. Состав подготовительных работ был выполнен в ходе проведения топографо-геодезических, картографических работ, а так же инвентаризации земель.

Исходным данными процедуры межевания объектов газового хозяйства являлись цифровой план объекта работ и материалы инвентаризации в части запроектированных границ земельных участков. Применение цифрового плана с нанесенным на него проектом границ позволяло: исключить из состава работ топографо-геодезическую часть, проводить согласование границ в полевых условиях на основе готовых проектных решений. Исходя из этого, процедуре согласования границ предшествовало проведение предварительного межевания, в ходе которого были изготовлены разбивочные чертежи границ земельных участков, максимально приближенные к формам планов границ. На них указывались границы земельных участков их координаты, меры линий, дирекционные углы. На основе ранее полученных сведений описывались смежества. Все работы выполнялись в MS при помощи разработанного предприятием приложения «планы участков», которое позволяет получить план участка заданного образца, с указанием всех необходимых, а по желанию и ряда дополнительных характеристик земельного участка: площадь, целевое назначение, разрешенное использование, адрес, наличие обременений и ограничений. Для изготовления плана необходимо простое указание земельного участка, границы которого представлены на ЦП замкнутым контуром. Разбивочные чертежи, фрагменты инвентаризационных планов, утвержденные заказчиком, направлялись собственникам смежных землепользований для рассмотрения вопроса согласования границ.

Лица, права которых могут быть затронуты при проведении межевания (собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков, соответствующие органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления), (не позднее чем за 7 календарных дней до начала работ) извещаются о времени и месте проведения межевания. Извещения передавались заинтересованным лицам под расписку, а так же, в ряде случаев, через регистрируемое почтовое отправление с отметкой "Вручить лично", с заказными уведомлениями о вручении непосредственно адресатам. Извещения и расписки составлялись в двух экземплярах, один из которых приобщался к землеустроительному делу. При неявке на процедуру согласования границ кого-либо из смежных землепользователей или отказе от участия в процедуре согласования границ в акте согласования границ фиксировалось их отсутствие или отказ от участия в процедуре согласования границ. По истечении тридцати календарных дней этим лицам направлялись повторные уведомления с указанием срока явки для согласования или предоставления мотивированного отказа в согласовании границ по результатам предварительного межевания. В случаи неявки в течение указанного срока или непредставления мотивированного отказа в согласовании границы, границы объекта землеустройства считались установленными.

Следует отметить, что процедура согласования границ (границы) не проводится при наличии в государственном земельном кадастре сведений (координат поворотных точек границ), позволяющих определить их положение на местности с точностью, которая соответствует техническим условиям и требованиям, установленным Роснедвижимостью. Согласованные границы объекта землеустройства закрепляются межевыми знаками, фиксирующими на местности местоположение поворотных точек границ объекта землеустройства. Межевые знаки на поверхности без покрытия окапываются круглой канавой с внутренним диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м и шириной в нижней части 0,2 м. При установке межевой знак ориентируют таким образом, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к следующему межевому знаку при движении по границе по ходу часовой стрелки. Обязательным является подписание акта сдачи межевых знаков собственником земельного участка, в интересах которого проводится межевание.

Следующим этапом работы согласно инструкции по межеванию является определение координат межевых знаков. Вместо этого проводилась процедура выноса в натуру границ земельных участков, запроектированных и нанесенных на ЦП в ходе инвентаризации, скорректированных и утвержденных в процессе межевания. Следует отметить, что проектные границы земельных участков создавались с использованием существующих объектов местности, данные о которых нашли свое отражение на ЦП: заборы, живые урочища, линейные элементы инженерного оборудования территории, объекты газового хозяйства.

Наличие согласованных границ земельных участков позволяет перейти к этапу изготовления карты (плана) объекта землеустройства.

Карта (план) объекта землеустройства составляется, если это предусмотрено заданием на выполнение работ, в противном случае составляется карта (план) границ объекта землеустройства в виде карты (плана) границ земельного участка или карты (плана) границ муниципального образования или другого административно - территориального образования. В качестве карты объекта землеустройства в проекте использовались составленные ранее инвентаризационные карты (планы).

На карте (плане) границ объекта землеустройства указывались:

- кадастровый номер земельного участка или название муниципального образования или другого административно - территориального образования;

- границы объекта землеустройства и номера межевых знаков;

- размеры объекта землеустройства в виде площади, дирекционных углов и горизонтальных проложений;

- описание границ смежных объектов землеустройства (описание смежеств);

- численный масштаб.

Все работы по межеванию земельных участков предприятий газовой отрасли выполнялись с использованием MS, Microsoft Word, Access, Excel. Итогом проведения работ являлось изготовление карт (планов) границ земельных участков, подтвержденных актами согласования границ и актами сдачи межевых знаков на сохранность.

Изготовление землеустроительных дел.

Землеустроительное дело включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого объекта материалы (закон о землеустройстве).

Землеустроительное дело включало в себя:

- титульный лист;

- оглавление;

- пояснительная записка;

- сведения государственного земельного кадастра о земельном участке (участках);

- задание на выполнение работ;

- копия документа, удостоверяющего права на землю, или правоустанавливающего документа;

- документы, подтверждающие факт извещения (вызова) лиц, права которых могут быть затронуты при проведении межевания;

- доверенности уполномоченных лиц на участие в межевании;

- акт (акты) согласования границ объекта землеустройства;

- каталоги (списки) координат межевых знаков объекта землеустройства;

- карта (план) границ объекта землеустройства.

Подлинный экземпляр землеустроительного дела (содержащий подлинные исходные и созданные в процессе землеустройства документы) после утверждения передавался в установленном порядке в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства. Остальные экземпляры землеустроительного дела, сформированные из копий, заверенных исполнителем работ, возвращались исполнителю работ для передачи заказчику.

При этом к землеустроительной документации предъявлялись определенные требования. Землеустроительные документы должны быть изготовлены синими чернилами, либо печатным способом, и должны быть свободны от подчисток, приписок, зачеркнутых слов. Все материалы, входящие в состав землеустроительных дел компонуются в указанном порядке, нумеруются и сшиваются в единый том, на оборотной стороне последнего листа за подписью ответственного специалиста указывается дата изготовления дела и количество листов. Подпись специалиста подтверждается печатью организации.

Сдача и утверждение материалов.

Включенные в землеустроительное дело материалы межевания и карта (план) объекта землеустройства (карта (план) границ объекта землеустройства) утверждаются Роснедвижимостью или его территориальными органами. Подпись и печать, утверждающие материалы межевания, ставятся на титульном листе землеустроительного дела. Подпись и печать, утверждающие карту (план) объекта землеустройства или карту (план) границ объекта землеустройства, ставятся на самом документе. Утверждению подлежат все представленные на утверждение экземпляры землеустроительных дел.

При этом следует отметить, что согласно постановлению Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 «Об утверждении положения согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» решение о согласовании или об отказе в согласовании землеустроительной документации принимается в течение 30 дней с даты представления всех необходимых материалов. Заявитель уведомляется о принятом решении в письменной форме (в случае отказа в согласовании - с указанием причин). Если уведомление не направлено в указанный срок, землеустроительная документация считается согласованной.

3.3 Постановка земельных участков на ГКУ, регистрация прав. Результаты выполнения работ.

Работы по переоформлению и регистрации прав на земельные участки проводятся компетентными государственными органами Роснедвижимости, министерства имущественных отношений, министерства юстиции. Для актирования соответствующих процессов необходимо обращения заинтересованного лица в данные органы. Землеустроительное предприятие при этом осуществляет сопровождение данных процедур своевременными консультациями заказчика по интересующим его вопросам и изготовлением необходимых документов (заявок, приложений) установленного образца.

Государственный кадастровый учет земельных участков. Для проведения государственного кадастрового учета земельных участков органы государственной власти, органы местного самоуправления, заинтересованные правообладатели земельных участков или уполномоченные правообладателями земельных участков лица подают в органы, осуществляющие деятельность по ведению государственного земельного кадастра, заявки, правоустанавливающие документы на земельные участки и документы о межевании земельных участков.

Заявка на государственный кадастровый учет содержит следующие основные элементы: адресат; автор заявки; наименование вида документа; текст; подпись; служебная регистрационная запись.

Документы о межевании, представляемые для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, а так же для внесения в государственный земельный кадастр уточненных сведений о ранее учтенных земельных участках и сведений о сформированных частях земельных участков оформляются в виде Описаний земельных участков. Описание земельных участков представляет собой документ, оформляемый на основании материалов межевания и иной землеустроительной документации о формировании вновь образуемых земельных участков или уточнении сведений о ранее учтенных земельных участках. Описание должно содержать сведения о местоположении, площади, категории земель и разрешенном использовании земельных участков, а так же описание границ земельных участков и их отдельных частей.

Разделы Описания:

- Титульный лист.

- Чертеж земельных участков.

- Описание границ.

- Сведения о земельных участках (в порядке возрастания условных обозначений земельных участков).

- Приложение.

Изготовление чертежа земельных участков производилось в MS при помощи разработанного программного приложения «планы участков», использование которого описывалось ранее. Для нанесения на чертеж условных обозначений точек границ участков в программе предусмотрен соответствующий модуль.

Раздел «Сведения о земельных участках» состоит из подразделов. Каждый подраздел содержит сведения об одном земельном участке и оформляется на бланках форм «Ф.1.1» – «Ф.1.3» раздела «Земельные участки» государственного реестра земель кадастрового района в соответствии с нормами, установленными для ведения государственного реестра земель кадастрового района.

Изготовление формы Ф.1.1 производилось в текстовом редакторе Microsoft Word 2000 на основе данных инвентаризации и межевания земельных участков. Документы о межевании брошюровались в дела, которые объединяли сведения о земельных участках в границах административно-территориального образования, находящиеся в пользовании одного предприятия: СХПК Племзавод "Русь" и ООО "Форум -Инвест". Приложением к документам о межевании являлись рабочие электронные наборы координат межевых знаков земельных участков, изготовлявшиеся через экспорт данных из MS в формат .csv, поддерживаемый редактором электронных таблиц Excel и информационной системой ObjectLand, используемой ФГУ «Земельная кадастровая палата». Так же внутрипроизводственный формат MS .dgn конвертировался в формат MapInfo .tab, используемый земельными комитетами Московской области.

В результате проведения государственного кадастрового учета земельных участков заявителям выдаются удостоверенные в установленном порядке кадастровые карты (планы) земельных участков. Государственный кадастровый учет земельных участков проводится в течение месяца со дня подачи заявки о проведении государственного кадастрового учета определенного земельного участка.

Следует отметить, что в качестве объекта землеустройства может рассматриваться вся совокупность обособленных земельных участков, занятых объектами, входящими в производственный комплекс, права на который зарегистрированы, как на единый объект недвижимого имущества с оформлением одного землеустроительного дела. Подготовленная в процессе межевания землеустроительная документация может использоваться для подготовки описаний земельных участков, представляющих собой единые землепользования, состоящие из обособленных земельных участков отнесенных в установленном порядке к одной категории земель.

В соответствии с Правилами присвоения кадастровых номеров земельным участкам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2000 № 660, несколько обособленных земельных участков, представляющих собой единое землепользование, по заявлению правообладателя могут быть учтены в качестве одного объекта недвижимого имущества с присвоением им одного кадастрового номера. То есть, формирование обособленных участков в единое землепользование, например, занятое одним объектом недвижимого имущества, является правом, а не обязанностью правообладателя. Исходя из этого, правообладатель имеет право сформировать единое землепользование разными способами:

объединить все обособленные участки, на которых расположен объект недвижимого имущества, в одну недвижимую вещь;

объединить обособленные участки в несколько недвижимых вещей, каждая из которых, например, расположена, в границах кадастрового района;

объединить все обособленные участки в одну недвижимую вещь и сформировать части этой недвижимой вещи (например, расположенные в границах кадастровых районов) с присвоением им учетных кадастровых номеров.

Для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, представляющих собой единое землепользование и расположенных в нескольких кадастровых кварталах, в каждом кадастровом районе формируется условный кадастровый квартал с границами, совпадающими с границами кадастрового района, и кадастровым номером, состоящим из номера округа, номера кадастрового района и числа 0 (ноль).

Государственная регистрация прав на земельные участки производиться на основании федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 года. Государственная регистрация прав проводится на основании заявления лицом, в отношении которого приняты акты государственного органа (органа местного самоуправления) или уполномоченного им на то лица при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности.

К заявлению о государственной регистрации прав должны быть приложены документы, необходимые для ее проведения:

- документ об оплате регистрации;

- учредительные документы юридического лица;

- представитель юридического лица документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица;

- акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;

- обязательным приложением к документам, необходимым для государственной регистрации прав, являются план земельного участка с указанием его кадастрового номера.

Проверка юридической силы представленных на государственную регистрацию прав правоустанавливающих документов осуществляется учреждением юстиции по регистрации прав.

Таким образом, проект территориального землеустройства на земельные участки сельскохозяйственных предприятий является сложным комплексным мероприятием, осуществляемый в рамках землеустроительного предприятия. Проект включает в себя топографо-геодезический, картографические, картосоставительские, землеустроительные работы.

Процесс производства работ основывается на соблюдении норм действующего законодательства изложенных в Конституции РФ, федеральных законах, указах президента, постановлениях правительства, приказах министерств и ведомств. Работы так же регламентируются инструкциями и методическими указаниями соответствующих органов.

Рациональность и качество организации производственного процесса во многом зависит от применяемых инструментов. Повышению производительности труда и снижению себестоимости работ способствует применение систем автоматизированного проектирования и разработанных на их основе приложений, а так же подбора пакета программ, позволяющих осуществлять беспрепятственную конвертацию данных. Примером такой организации труда является применение в проекте САПР Microstation, разработанных на его базе приложений по составлению экспликации земель, инвентаризационных списков, по изготовлению планов участков. Применяемый графический редактор позволяет беспрепятственно осуществлять обмен данных с MapInfo8.0 и Microsoft office 2003.

Глава IV. Совершенствование планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

На основе изложенного выше можно определить, что организация и планирование на предприятии должны представлять единое целое, что проявляется прежде всего в том, что при планировании учитываются возможности проектной организации, совершенствование техники, технологии, организации труда и т.д.

Особая роль в любом производстве принадлежит управлению, которое заключается в постоянном и временном целенаправленном воздействии субъекта на управляемые объекты, то есть на соответствующие элементы системы, в целях получения запланированных результатов работы. Процесс управления должен охватывать все стороны деятельности предприятия.

В настоящее время процессы организации, управления и планирования охватывают производственные процессы и различные инженерные, экономические и другие разработки. В последние годы все шире начинают применять математические модели и сетевые графики.

4.1 Математическое моделирование производственного процесса.

В условиях крупномасштабных земельных преобразований существенно возрастают объемы землеустроительных и земельно-кадастровых работ в Российской Федерации, повышаются требования к обоснованию проектных решений. Это требует как повышения производительности труда инженеров-землеустроителей, так и улучшения качества  работ.

Научные исследования и практика показали, что для принятия управленческих решений в области организации и планирования землеустроительных и земельно-кадастровых работ в настоящее время целесообразно шире использовать математический аппарат, в том числе экономико-математические методы моделирования с применением компьютерных технологий.

Возможность применения методов математического моделирования при решении вопросов планирования и организации в землеустройстве обусловлена тем, что основные решения проектов имеют многовариантный характер, а искомые величины проектных задач, как правило, выражаются численно.

Термин «модель» происходит от латинского modulus — образец, норма, мера. Модель является частным случаем аналогии — важного метода научного познания. В любых отраслях знания при объяснении сложных явлений или процессов исследователь чаще всего ищет сходства с тем, что уже известно науке. Наиболее известны три типа моделей: геометрические, физические, математические.

Геометрические модели представляют некоторый объект, геометрически подобный своему прототипу (оригиналу). Они дают внешнее представление об оригинале и большей частью служат для демонстрационных целей. При построении данного типа моделей основную роль играет их геометрическое подобие объектам, а не процессам, протекающим в них.

Физические модели отражают подобие между оригиналом и моделью не только с точки зрения их формы и геометрических пропорций, но и с точки зрения происходящих в них основных физических процессов. При физическом моделировании модель и ее прототип всегда являются объектами, имеющими одинаковую физическую природу.

Математические модели представляют собой абстрактные описания объектов, явлений или процессов с помощью знаков (символов), поэтому их называют также абстрактными или знаковыми. Обычно они имеют вид некой совокупности уравнений или неравенств, таблиц, графиков, формул и других средств математического описания моделируемых объектов, явлений, процессов. Математические модели применяются, как правило, в тех случаях, когда геометрическое или физическое моделирование объекта затруднено или невозможно вообще. Они имеют особую структуру, отражающую свойства объекта, проявляемые им в конкретных условиях его функционирования. Такие модели широко используются в астрономии, физике, механике, структурной лингвистике. Резюмируя сказанное, мы можем определить математическое моделирование как формализованное представление поведения реальных систем в виде абстрактных аналогов, описанных системами уравнений, неравенств и другими способами, применяемыми в математике.

Любая математическая модель, описывающая тот или иной объект, явление или процесс, подразумевает наличие определенных числовых показателей, которые их характеризуют. При моделировании эти показатели или величины заранее заданы и являются переменными (неизвестными), так как цель моделирования — это поиск их наилучших значений.

Все переменные в модели обязательно связаны между собой определенными ограничениями (уравнениями или неравенствами). Задача состоит в том, чтобы найти наилучшие значения параметров модели, а для этого нужно решить поставленную задачу. Математические методы как раз и дают эту возможность: с их помощью можно вычислить оптимальные значения переменных. Тем самым решение математической задачи с применением соответствующих методов становится одним из основных этапов моделирования.

Методы математического программирования находят широкое применение при решении различных инженерно-экономических задач. Термин «программирование» указывает на использование алгоритма последовательных приближений — программа начинает с произвольного допустимого плана и улучшает его, пока не будет получено наилучшее решение.

Наиболее распространенными при решении вопросов планирования и организации производства являются экономико-статистические и экономико-математические модели.

Применение экономико-статистических моделей при планировании параметров производственного процесса.

Данная работа посвящена совершенствованию методов планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ на примере конкретного проекта. Первой задачей является установления технически обоснованных норм времени на производство работ.

Для организации производства нужно прежде всего знать необходимое количество труда, а также работники какой специальности и квалификации требуются для выполнения определенной работы.

При планировании, нормировании и оплате труда, учете затрат рабочего времени в землеустройстве используются нормы выработки, времени, обслуживания и численности работающих.

Норма времени—это время (в днях, часах), необходимое при данном уровне техники, технологии и организации производства для выполнения определенного объема работы.

Норма выработки—это объем работы, который должен быть выполнен за единицу времени (день, час).

Норма обслуживания—число специалистов, которые находятся в подчинении одного руководителя.

Норма численности—число работников соответствующих категорий, необходимое для выполнения определенного объема работ.

Сущность нормирования труда состоит в установлении нормы затрат труда на выполнение определенной работы в наиболее совершенных организационно-технических условиях производства. Такие нормы носят название технически обоснованных. Однако, нормы труда должны быть обоснованны не только технически, но и физиологически, исходить из нормированной интенсивности, рациональных режимов труда и отдыха, обеспечивающих работоспособность человека в течении рабочего дня.

Нормирование труда—совокупность приемов, направленных на установление норм труда, творческих процессов, требующих глубокого изучения и учета всех факторов, влияющих на рост производительности труда.

По способу установления нормы выработки (времени) подразделяются на технически обоснованные и опытно-статистические. В зависимости от типа производства и нормируемой единицы нормы выработки (времени) устанавливаются одним из следующих методов технического нормирования:

- методом технического расчета по нормативам (аналитически-расчетный), при котором затраты рабочего времени на работу определяются в результате расчетов по заранее установленным технически обоснованным нормам времени;

- методом расчета на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением (аналитически-экспериментальный);

- методом расчета по типовым нормам (расчетно-сравнительный).

Технически обоснованные нормы выработки, учитывающие влияние всех факторов на продолжительность выполнения определенной работы, требуют от каждого исполнителя творческого подхода к труду, повышения квалификации, изыскания способов лучшего использования технических средств. Вследствие этого обеспечивается рост производительности труда и всего объема производства.

Опытно-статистические (суммарные) нормы устанавливаются на основе личного опыта работника или обработки статистических, среднеарифметических данных из производственных отчетов, а также сравнения с ранее выполненными аналогичными работами. Эти нормы могут отразить предшествующий уровень производительности труда. Но не способны мобилизовать работников на совершенствование производственного процесса, устранение недостатков и т.д.

Таким образом наиболее перспективным является использование технически обоснованных норм выработки, основанных на математических зависимостях между объемами производства и затрачиваемом временем. Решение данной задачи находится в области метода экономико-статистического моделирования. При этом происходит переход от опытно-статистических норм, данные о которых собираются в ходе производственного процесса методами фотографии рабочего дня самим исполнителем, либо специально уполномоченным специалистом, к технически-обоснованным нормам на основе уравнений множественной регрессии, устанавливающих искомую зависимость, выраженную производственной функцией.

В дальнейшем в работе будут использованы два вида зависимостей: линейная множественная и экспоненциальная множественная.

Уравнение линейной множественной регрессии имеет вид[19]:

y = a0+a1*x1+a2*x2+…+an*xn				(1)

Уравнение экспоненциальной множественной регрессии имеет вид:

y = a0*a1x1*a2x2*…anxn					(2)

Решение задачи экономико-статистического моделирования сводится к нахождению значений параметров уравнений an при заданных значениях аргументов и известных значениях функции. При этом опытно-статистические данные, собранные в ходе осуществления аналогичных работ или проектов в прошлом, выступают в качестве значений функции, объем выполненных работ – аргументов.

Необходимо отметить, что проблема установления технически обоснованных норм выработки для большинства видов работ, осуществляемых в ходе выполнения землеустроительных проектов (проекты по инвентаризации земель административно-территориальных образований, проекты внутрихозяйственного и территориального землеустройства сельскохозяйственных предприятий), уже решена и соответствующую информацию о нормах времени, равно как и о расчетной стоимости производства работ, можно почерпнуть из сборников типовых норм времени на проектно-изыскательские работы по землеустройству. В данной работе рассматривается проект территориального землеустройства на земельные участки предприятий сельского хозяйства, но в современных условиях современных условиях выполнение работ имеет особенностей, ограничивающих возможность применения при решении вопросов планирования и организации работ типовых норм.

Особенность заключается в том, что современный уровень развития средств производства и информационных технологий определяет различия производственных процессов в рамках отдельных землеустроительных предприятий, что опять же накладывает ограничения на возможность применения типовых норм при планировании и организации работ на конкретном предприятии с установившейся технологией производственного процесса и сложившимся штатом основных исполнителей.

Таким образом, процесс планирования и организации работ по переоформлению и регистрации прав на земельные участки предприятий газовой отрасли, а так же схожих землеустроительных и земельно-кадастровых проектов, должен в первую очередь опираться на результаты предшествующей деятельности данного предприятия над схожими проектами. Это в свою очередь не исключает возможность применения разработанных сборников типовых норм на предпроектном этапе при решении вопросов включения данного проекта в производственный пакет предприятия, при составлении предварительной сметы производства работ, а так же в качестве контроля правильности планирования и организации работ.

В рассматриваемом проекте в зависимости от необходимости планирования следует выделить три этапа производства работ:

- этап полевых и камеральных геодезических работ;

- этап камеральных картографических и землеустроительных работ;

- этап утверждения и сдачи материалов.

Первый этап выполнялся силами сторонних организаций, в рамках которых самостоятельно решались вопросы планирования и организации работ. Результатом решения этих вопросов являлось установление даты завершения работ субподрядчиком, которая была положена в основу заключенного между предприятиями договора на производство работ.

Третий этап, выполняемый силами самого землеустроительного предприятия, связан со взаимодействием с государственными и муниципальными учреждениями, в рамках которых происходит проверка предоставленных материалов и принятие по ее результатам соответствующих решений. Время, необходимое на осуществления данной процедуры оговорено законодателем. Кроме всего прочего оно определяется качеством предоставляемых материалов. Наличие технических ошибок в конечных материалах затягивает данную процедуру за счет необходимости их исправления. Необходимость корректировки так же может быть продиктована обнаружением новых ранее неизвестных фактов (например, информация о принятой к производству в районе системе координат). Решение данных вопросов относится к области качества производства предпроектных работ и организации внутрифирменного контроля.

Второй этап работ в рамках осуществляющего проект землеустроительного предприятия является наиболее продолжительным и ресурсоемким. В ходе его осуществления работники предприятия на основе принятой технологии производства выполняют однотипные операции, составляющие конкретные работы, к которым в рамках рассматриваемого проекта можно отнести:

- Приемка работ у субподрядного предприятия, сопоставление снятых объектов с предварительным перечнем.

- Печать цифровых планов с нанесением их на растровую основу и выделением объектов, для предварительного согласования результатов горизонтальной съемки с заказчиком и сбора сведений о границах смежных землевладений и землепользований, границах административно-территориальных образований.

- Составление перечня объектов, в отношении которых проводится землеустройство. Определение уточненного объема работ на основе цифрового плана.

- Согласование результатов съемки и составленного перечня объектов с представителем заказчика.

- Изготовление карт(планов) масштаба 1:10000, 1:2000 на объект работ методами цифровой картографии.

- Составление отчета о создании ОМС и горизонтальной съемки для утверждение заказчиком и передачи в комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

- Проектирование границ земельных участков.

- Составление экспликации земель.

- Изготовление планов границ земельных участков. Изготовление документов о межевании.

- Изготовление землеустроительных дел.

Представленный перечень работ составлен в соответствии с последовательностью их производства, а так же вовлечением в них исполнителей: каждая работа в границах района выполняется силами одного специалиста.

В ходе выполнения работ исполнителями осуществлялась самофотография рабочего дня, на основе который они составляли ежемесячные отчеты о выполненном объеме работ и предоставляли их на утверждение руководителям отделов с последующей передачей главному инженеру для расчета размера заработной платы за отчетный период. На основе данных отчетов по комплексу перечисленных выше работ была составлена таблица 4.1, отражающая затраты времени, произведенные конкретным исполнителем.

Таблица 4.1

Произведенные затраты времени (часы).

| №п/п | Район | приемка работ, выделение участков | печать планшетов, с нанесением участков | составление списка объектов, подсчет объема съемки | картографирование | составление отчета | проектирование границ участков, составление списка участков | Составление экспликация | изготовление планов участков и описаний | изготовление землеустроительных дел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ООО "Аулинино" | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 12 | 12 | 15 | 9 |
| 2 | ЗАО "Демидовское" | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | ЗАО "Путь Ильича" | 2 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 4 | ЗАО "Новая Жизнь" | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 |
| 5 | СПК "Капшинский" | 2 | 3 | 10 | 22 | 5 | 16 | 16 | 20 | 9 |
| 6 | ОАЗТ "Степаньково" | 2 | 2 | 9 | 17 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 7 | ЗАО ПЗ "Повадино" | 3 | 3 | 15 | 36 | 9 | 20 | 20 | 22 | 8 |
| 8 | ЗАО ПЗ «Барыбино» филиал «Подхоженский» | 3 | 3 | 13 | 32 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 9 | ОАО "Полбинское" | 2 | 1 | 7 | 19 | 6 | 12 | 12 | 11 | 5 |
| 10 | ЗАО " Красный путь" | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 11 | ЗАО ПЗ «Барыбино» | 3 | 3 | 12 | 30 | 8 | 16 | 16 | 17 | 10 |
| 12 | ОАО" Племенной завод "Заря Подмосковья" | 3 | 3 | 16 | 35 | 9 | 25 | 25 | 27 | 12 |

Данные приведенные в таблице 4.1, а так же известные объемы произведенных работ служат основанием для проведения регрессионного анализа с целью установления зависимостей между объемом работ и затраченным на производство временем.

С этой целью по каждому виду работ были вычислены коэффициенты парной корреляции для определения тесноты связи между затраченным временем и величинами определяющими объем работ (количество земельных участков, площадь и периметр участка). При этом отбирались факторы, характеризующиеся коэффициенты корреляции более 0,8 и проверялась зависимость между отобранными факторами с целью исключения взаимозависящих. Зависимость считалась установленной при значении коэффициента корреляции более 0,8. В дальнейшем анализе использовался фактор, обладающий большим значением коэффициента в отношении значения функции (затраты времени).

Анализ проведен по всем видам работ и по его результатам была составлена таблица 4.2, отражающая значения факторов, определяющих затраты времени на производство землеустроительных и земельно-кадастровых работ. Каждому фактору был присвоен номер, соответствующий наименованию аргумента в уравнении множественной регрессии. Приведенные в таблице коэффициенты корреляции являются средними арифметическими по всем видам работ.

Таблица 4.2

Факторы определяющие затраты рабочего времени.

| №п/п | Район | кол-во участков | площадь | периметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 | Х2 | Х3 |
| 1 | ООО "Акулинино" | 54 | 3 532 310 | 73062 |
| 2 | ЗАО "Демидовское" | 6 | 2 043 318 | 16666 |
| 3 | ЗАО "Путь Ильича" | 34 | 8 988 238 | 81524 |
| 4 | ЗАО "Новая Жизнь" | 24 | 9 946 337 | 103633 |
| 5 | СПК "Капшинский" | 66 | 6 983 813 | 127758 |
| 6 | ОАЗТ "Степаньково" | 29 | 7 067 131 | 91595 |
| 7 | ЗАО ПЗ "Повадино" | 43 | 34 609 912 | 180450 |
| 8 | ЗАО ПЗ «Барыбино» филиал «Подхоженский» | 20 | 52 451 481 | 126404 |
| 9 | ОАО "Полбинское" | 18 | 10 354 507 | 65565 |
| 10 | ЗАО " Красный путь" | 14 | 8 985 107 | 52596 |
| 11 | ЗАО ПЗ «Барыбино» | 41 | 41 745 823 | 214986 |
| 12 | ОАО" Племенной завод "Заря Подмосковья" | 58 | 58 391 065 | 238753 |
|  | Коэффициент парной корреляции | 0,867127 | 0,8840507 | 0,86767 |

Количество и периметр земельных участков характеризуют объем землеустроительных работ. Периметр в большей степени, чем площадь участка отражает сложность работ, так определяет масштаб плана, количество смежных землевладений и землепользований, количество межевых знаков.

Площадь участков определяют объем картографических и картосоставительских работ, так как непосредственно характеризуют площадь затрагиваемой проектом территории. Данные величины являются независимыми друг от друга.

На основе известных значений затрат времени на производство работ, а так же объема произведенных работ был проведен регрессионный анализ по методу наименьших квадратов. Проверялось наличие линейной множественной и экспоненциальной множественной зависимости. Теснота связи определялась на основе коэффициента множественной корреляции (r2). Связь считалась установленной при значении коэффициента более 0,8. Характер зависимости выбирался исходя из большего значения коэффициента. В таблице 4.3 приведен расчет параметров линейного и экспоненциального приближения для работ по изготовлению планов границ земельных участков и документов о межевании и для картографических работ.

Таблица 4.3

Расчет параметров линейного и экспоненциального приближения

| Параметры приближения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 | а2 | а3 | а0 | r2 |
| Проектирование границ участков, составление списка участков |  |  |  |  |
| Линейное. |  |  |  |  |
| 0,040005 | 2,23E-05 | -1,955E-08 | 4,881155 | 0,938136 |
| Экспоненциальное |  |  |  |  |
| 1,004266 | 1,000002 | 0,999999998 | 5,61279 | 0,903609 |
| Картографические работы |  |  |  |  |
| Линейное. |  |  |  |  |
| -0,20511 | 0,0000512 | 3,37E-07 | 10,88834 | 0,873413 |
| Экспоненциальное |  |  |  |  |
| 0,982708 | 1,000003 | 1,000000015 | 12,40915 | 0,841815 |

На основе параметров линейного и экспоненциального приближения, приведенных в таблице 4.3, были рассчитаны затраты времени на проектирование границ участков и составление списка участков, а так же картографических работ, которые приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Затраты времени на производство работ.

| №п/п | Район | затраты времени, часы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектирование границ участков, составление списка участков |  |  | картографические работы |  |  |
|  |  | фактические | линейное приближение | экспоненциальное приближение | фактические | линейное приближение | экспоненциальное приближение |
|  |  | У |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО "Акулинино" | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| 2 | ЗАО "Демидовское" | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ЗАО "Путь Ильича" | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 |
| 4 | ЗАО "Новая Жизнь" | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 15 |
| 5 | СПК "Капшинский" | 11 | 12 | 12 | 22 | 19 | 19 |
| 6 | ОАЗТ "Степаньково" | 10 | 9 | 9 | 17 | 15 | 15 |
| 7 | ЗАО ПЗ "Повадино" | 12 | 12 | 12 | 36 | 28 | 26 |
| 8 | ЗАО ПЗ «Барыбино» филиал «Подхоженский» | 9 | 9 | 8 | 32 | 31 | 28 |
| 9 | ОАО "Полбинское" | 7 | 7 | 7 | 19 | 17 | 16 |
| 10 | ЗАО " Красный путь" | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 |
| 11 | ЗАО ПЗ «Барыбино» | 12 | 12 | 12 | 30 | 32 | 34 |
| 12 | ОАО" Племенной завод "Заря Подмосковья" | 13 | 13 | 14 | 35 | 39 | 45 |

По данным таблицы 4.4 были составлены диаграммы, характеризующие линейный и экспоненциальный тренд в сравнении с фактическими значениями для работ по изготовлению планов участков (рис.4.1) и картографических работ (рис.4.2)

На основе коэффициента множественной корреляции (табл. 4.3), данных таблицы 4.4, в которой приводится фактическое значение затрат времени на производство работ в сравнении со значениями, рассчитанными по параметрам уравнений линейной и экспоненциальной регрессии, а так же на основе рисунков 4.1 и 4.2 можно сделать вывод, что уравнение множественной линейной регрессии в большей степени характеризует зависимость между временем производства и объемом работ. Расхождения фактических и вычисленных значений на основе установленных зависимостей обусловлены в основном разной квалификацией исполнителей и производительностью применяемых технических средств. Учет данных факторов будет проведен при экономико-математическом моделировании производственного процесса.

Рис.4.1

Рис.4.2

Результаты анализа по двум работам показали, что множественная линейная зависимость в большей степени отвечает природе процесса, те же тенденции выявлены по остальным работам. Уравнения множественной линейной регрессии по всем видам работ, включенным в экономико-статистическую модель приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Результаты статистического анализа зависимости затрат труда от объема производства

| а1 | а2 | а3 | а0 | r2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемка работ, выделение участков |  |  |  |  |
| -0,01764 | 1,1E-05 | 1,04725E-08 | 1,436352 | 0,836962 |
| печать планшетов, с нанесением участков |  |  |  |  |
| 0,013762 | 9,53E-06 | 1,624E-08 | 0,514902 | 0,969191 |
| составление списка объектов, подсчет объема съемки |  |  |  |  |
| -0,024186 | 2,41E-05 | 1,20737E-07 | 2,960519 | 0,857647 |
| картографирование |  |  |  |  |
| -0,20511 | 5,12E-05 | 3,37011E-07 | 10,88834 | 0,873413 |
| составление отчета |  |  |  |  |
| -0,024426 | 9,78E-06 | 6,94546E-08 | 4,805323 | 0,910927 |
| проектирование границ участков, составление списка участков |  |  |  |  |
| 0,040005 | 2,23E-05 | -1,955E-08 | 4,881155 | 0,938136 |
| составление экспликации |  |  |  |  |
| 0,019636 | 5,84E-05 | -5,97361E-08 | 0,610163 | 0,894075 |
| изготовление планов участков и описаний |  |  |  |  |
| 0,010061 | 4,26E-05 | 2,4441E-08 | 2,399468 | 0,903426 |
| изготовление землеустроительных дел |  |  |  |  |
| -0,001007 | 8,17E-06 | 2,54152E-08 | 2,713308 | 0,907491 |

Данные таблицы 4.5 являются экономико-статистической моделью функционирования землеустроительного предприятия при производстве работ по территориальному землеустройству сельскохозяйственных предприятий. Результаты анализа, основываются на данных уже осуществленного проекта могут быть экстраполированы на новый проект, планируемый к производству при условии наличия информации о предполагаемом объеме работ.

В таблице 4.6 представлен расчет прогнозируемого количества контрольно-измерительных колонок на объект работ с использованием методов линейного и экспоненциального приближения.

Таблица 4.6

Проектное количество контрольно-измерительных колонок.

| №п/п | Район | кол-во участков | площадь | периметр | кол-во смежников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 |
| 1 | СХПК Племзавод "Русь" | 26 | 20 800 239 | 108165 | 30 |
| 2 | ООО "Форум -Инвест" | 52 | 23 908 201 | 195664 | 33 |

В таблице 4.7 приведены параметры линейного и экспоненциального приближения, которые использованы при расчете проектного количества объектов.

Таблица 4.7

| Параметры приближения. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1 | а2 | а3 | а4 | А0 | r2 |
| Линейное | -0,000005 | -0,057609 | 2,581864 | 0,000919 | -0,685955 | 0,89 |
| Экспоненциальное | 1,000000 | 1,000957 | 1,102858 | 0,999995 | 5,832844 | 0,68 |

Данные проведенного анализа наглядно иллюстрируются построенной по его результатам диаграммой (рис.4.3), на которой отображены линейный и экспоненциальный тренд в сравнении с фактическими значениями функции.

Рис.4.3

Анализ зависимости количества контрольно-измерительных колонок от других характеристик размещения газовой сети высокого давления в границах района производился по описанной ранее технологии. Данные анализа позволяют судить о большем соответствии линейного тренда природе процесса. Однако, наличие расхождений проектного количества участков с фактическими значениями говорят о недостаточно полном учете всех факторов. Но наряду с тем, следует отметить, что приведенная технология расчета является действенным инструментом, дающим результаты приемлемой точности.

Приведенные выше расчеты производились с применением редактора электронных таблиц Microsoft Excel программного пакета Microsoft Office 2003. При экономико-статистическом моделировании использовались формулы: КОРРЕЛ, ЛИНЕЙН, ЛГРФПРИБЛ. Для удобного представления конечных результатов и их анализа, применялись собственные программные разработки автора в среде Visual Basic 6.0.

Таким образом, применение методов экономико-статистического анализа делает возможным определение исходных данных, используемых при планировании и организации работ по проектам. Результаты использования экономико-статистических моделей позволяют определить планируемые объемы работ и необходимые временные затраты. Отдельно следует отметить, что полученные результаты характеризуют специфику производственного процесса землеустроительного предприятия, в рамках которого осуществлялось экономико-статистическое моделирование.

Экономико-математическое моделирование производственного процесса.

Экономико-математическая модель относится к разряду математических и соответственно представляет собой некоторое абстрактное описание объектов, явлений или процессов с помощью знаков и символов. Экономико-математические модели обладают всеми общими свойствами, присущими и другим типам моделей (она подобна изучаемому объекту и отражает его наиболее существенные качества, при исследовании способна замещать данный объект, а также давать информацию не только о самом объекте, но и о его предполагаемом или возможном поведении). Экономико-математическая модель—это модель, которая изучает именно экономический объект, явление или процесс. На основе этого она выявляет определенные закономерности и дает возможность сознательно использовать объективные экономические законы при планировании и организации производства, то есть позволяет находить и устанавливать определенный экономический порядок.

Задача математического программирования формулируется следующим образом. Устанавливается перечень переменных, которые могут принимать различные числовые значения. На эти неизвестные налагаются определенные условия, образующие так называемую систему ограничений. Ограничениями служат уравнения или неравенства, построенные в соответствии с логическим содержанием задачи. Как правило, они имеют линейный вид (то есть переменные входят в них в первой степени) [19]:

(3)

но в принципе могут содержать и нелинейные выражения, которые в общем виде записываются так:

(4)

Таким образом, система ограничений может быть и смешанной (включать линейные и нелинейные выражения).

Затем составляется некоторая функция из тех же искомых величин (переменных), которая выражает принятый критерий (доход, издержки, себестоимость и т. д.). Ее называют целевой функцией или функционалом задачи.

Постановку экономико-математической задачи в данном проекте можно сформулировать как определение количества трудовых ресурсов определенной квалификации и материально-технических средств, вовлеченных в проект. Выполнение работ производилось силами двух основных отделов предприятия: землеустроительного (ЗО) и отдела цифровой картографии (ОЦК). В работу были вовлечены инженеры первой и второй категории, а так же техники класса обучения, созданного в рамках ОЦК. Исполнители характеризуются различной производительностью труда, что находит свое отражение в скорости выполнения однотипных операций. Соответственно различаются и должностные оклады. Средний уровень оклада составляет: для инженера первой категории 24 тысячи рублей, инженера второй категории 17 тысяч рублей, техника 11 тысяч рублей. Различными были и примененные в проекте технические средства: специализированные картографические станции на базе Pentium4, персональные компьютеры Pentium4 и 3. Данные инструменты характеризуются различной производительностью, способностью поддержки программных пакетов и стоимостью приобретения или сборки. Средняя стоимость рабочего места, оборудованного современной картографической станцией составляет 2000 условных единиц, Pentium 4 – 1000, Pentium 3 – 500. Использование в проекте ресурсов, обладающих разной производительностью регламентируется установленными в договоре промежуточными сроками выполнения работ, в соответствии с которым этап камеральных работ должен был быть завершен к 1 ноября 2006 года, а этап геодезических и картографических работ к 1 сентября 2007 года. На основе данных факторов с учетом 6 часового рабочего дня (время непосредственной работы) были установлены затраты рабочего времени на выполнение конкретных видов работ силами определенных отделов. Данная информация приведена в таблице 4.8.

Таблица 4.8

Затраты времени на выполнение работ.

| Наименование работы | Отдел | Отведенные затраты рабочего времени (Тотв), дни |
| --- | --- | --- |
| приемка работ, выделение участков | ЗО | 1 |
| печать планшетов, с нанесением участков | ОЦК | 2 |
| составление списка объектов, подсчет объема съемки | ЗО | 4 |
| картографирование | ОЦК | 7 |
| составление отчета | ЗО | 3 |
| проектирование границ участков, составление списка участков | ЗО | 4 |
| проектирование охранной зоны, экспликация | ОЦК | 5 |
| изготовление планов участков и описаний | ОЦК | 6 |
| изготовление землеустроительных дел | ЗО | 3 |

Выполнение поставленной задачи производилось силами всех ресурсов находящихся в распоряжении отдела. При этом основной упор был сделан не на оптимальную организацию производственного процесса, а на освоение заданного объема в установленные сроки. Это негативным образом отразилось на работах по параллельно осуществляемым проектам, и потребовало в дальнейшем переключения производительных сил на устранения этих последствий. Многократный перевод исполнителей с одного проекта на другой снижает производительность труда и качество выполняемой работы, что отражается в дополнительных необязательных затратах времени на подготовку к работе и исправление брака. Задачей экономико-математического моделирования является нахождения оптимального подбора исполнителей и технических средств, осуществляющих непрерывную деятельность над данным проектом.

Результативным показателем, характеризующим деятельность исполнителей различной квалификации является производительность труда. В таблице 4.9 приведены фактические затраты времени по комплексу камеральных работ и проектные затраты времени, рассчитанные на основе линейного приближения. Различия фактических и расчетных норм времени обусловлены уровнем квалификации исполнителей.

Относительная величина снижения производительности труда, приведенная в таблице 4.9 рассчитана по формуле:

Пт= (Тф – Тр)/ Тр *100, %						(5)

Где:

Пт – производительность труда исполнителя, %;

Тф – время затраченное исполнителем на выполнение работы, часы;

Тр – время, необходимое на выполнение работы, часы.

В таблице 4.10 приведены данные характеризующие величину производительности труда в зависимости от квалификации исполнителей: инженер первой категории (и1), инженер второй категории (и2), техник (т); а так же от применяемых технических средств: современная картографическая станция (КС), персональный компьютер Pentium 4 (P4), персональный компьютер Pentium 3 (P3), автоматический копировальный аппарат (АК), копировальный аппарат (К).

На основе данных таблица 4.10 были вычислены средние арифметические значения производительности труда исполнителей различной квалификации при применении ими различных средств производства. Использования среднего арифметического значения позволяет выровнять колебания рядов данных, вызванные второстепенными факторами: персональные качества исполнителя работ, его самочувствие, неисправности техники. Данные анализа сведены в таблицу 4.11.

Таблица 4.11

Характеристика производительности труда исполнителей определенной квалификации при применении различных средств производства.

| составление списка объектов, подсчет объема съемки |  |  | картографирование |  |  | составление отчета |  |  | проектирование границ участков, составление списка участков |  |  | проектирование охранной зоны, экспликация |  |  | изготовление планов участков и описаний |  |  | изготовление землеустроительных дел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| снижение производительности, % | исполнитель | характеристика ПК | снижение производительности, % | исполнитель | характеристика ПК | снижение производительности, % | исполнитель | характеристика ПК | снижение производительности, % | исполнитель | характеристика ПК | снижение производительности, % | исполнитель | характеристика ПК | снижение производительности, % | исполнитель | характеристика ПК | снижение производительности, % | исполнитель |
| -46 | и1 | КС | -45 | и1 | КС | -7 | и2 | АК | -38 | и1 | КС | -32 | и1 | КС | -27 | и1 | КС | -14 | и1 |
| -11 | и1 | P4 | -24 | и1 | P4 | 6 | и2 | К | -18 | и1 | P4 | -18 | и1 | P4 | 0 | и1 | P4 | 13 | и2 |
| 8 | и2 | КС | -7 | и2 | КС |  |  |  | -2 | и2 | КС | -7 | и2 | КС | -3 | и2 | КС |  |  |
| 27 | и2 | P4 | 4 | и2 | P4 |  |  |  | 12,5 | и2 | P4 | 7 | и2 | P4 | 16 | и2 | P4 |  |  |
| 57 | и2 | P3 | 21 | т | КС |  |  |  | 42 | и2 | P3 | 18 | т | КС | 20 | т | КС |  |  |
|  |  |  | 60 | т | P4 |  |  |  |  |  |  | 53 | т | P4 | 43 | т | P4 |  |  |

Данные таблицы 4.11 характеризуют эффективность использования рабочего времени исполнителями при применении различных средств производства. Так инженер первой категории землеустроительного отдела при использовании картографической станции при составлении списка объектов и подсчете объемов произведенных работ характеризуется коэффициентом использования рабочего времени (Кир) равным 1.46.

Кир = 1+Пт / 100% 						(6)

На основе таблицы 4.8 и результатов экономико-статистического моделирования, характеризующих суммарные затраты времени на производство работ (Тсум) можно вычислить проектные коэффициенты использования рабочего времени отделом (Киво):

Киво = Тсум/Тотв						(7)

Расчеты данного показателя приведены в таблице 4.12.

Таблица 4.12

Расчет коэффициента использования рабочего времени отделом.

| Наименование работы | Отдел | Отведенные затраты рабочего времени (Тотв), дни | Суммарные затраты времени (Тсумм), дни | Коэффициент использования рабочего времени отделом (Киво) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| составление списка объектов, подсчет объема съемки | ЗО | 3 | 4 | 1,3 |
| картографирование | ОЦК | 7 | 8 | 1,1 |
| проектирование границ участков, составление списка участков | ЗО | 3 | 4 | 1,3 |
| проектирование охранной зоны, экспликация | ОЦК | 5 | 5 | 1 |
| изготовление планов участков и описаний | ОЦК | 6 | 6 | 1 |

Данные таблицы 4.11 и 4.12 служат основой для составления системы ограничений экономико-математической модели.

Система переменных представлена в таблице 4.13. Переменные характеризуют количество исполнителей данной квалификации обеспеченных соответствующими рабочими местами.

Таблица 4.13

Система переменных.

| Переменная | Отдел | Исполнитель | Характеристика персонального компьютера |
| --- | --- | --- | --- |
| Х1 | ЗО | Инженер 1 категории | Картографическая станция |
| Х2 | ЗО | Инженер 1 категории | Pentium 4 |
| Х3 | ЗО | Инженер 1 категории | Pentium 3 |
| Х4 | ЗО | Инженер 2 категории | Картографическая станция |
| Х5 | ЗО | Инженер 2 категории | Pentium 4 |
| Х6 | ЗО | Инженер 2 категории | Pentium 3 |
| Х7 | ОЦК | Инженер 1 категории | Картографическая станция |
| Х8 | ОЦК | Инженер 1 категории | Pentium 4 |
| Х9 | ОЦК | Инженер 2 категории | Картографическая станция |
| Х10 | ОЦК | Инженер 2 категории | Pentium 4 |
| Х11 | ОЦК | Техник | Картографическая станция |
| Х12 | ОЦК | Техник | Pentium 4 |

В общем виде систему ограничений экономико-математической модели можно сформулировать следующим образом:

∑Кирim * Хi ≥ ∑ Кивоm						(8)

где:

m – вид работы, соответствующий номеру ограничения,

i – исполнитель, обеспеченный  конкретным рабочим местом.

На основе полученной информации составим матрицу экономико-математической модели (таблица 4.14).

Таблица 4.14

Матрица экономико-математической модели.

| Работа | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Знак | Киво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| составление списка объектов, подсчет объема съемки | 1,46 | 1,16 | 0,81 | 0,91 | 0,73 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥ | 1,3 |
| проектирование границ участков, составление списка участков | 1,38 | 1,18 | 0,8 | 1,02 | 0,87 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥ | 1,1 |
| картографирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 1,24 | 1,07 | 0,96 | 0,79 | 0,4 | ≥ | 1,3 |
| проектирование охранной зоны, экспликация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,18 | 1,07 | 0,93 | 0,82 | 0,47 | ≥ | 1 |
| изготовление планов участков и описаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1 | 1,03 | 0,84 | 0,8 | 0,57 | ≥ | 1 |

Экономический смысл данной системы ограничений заключается в том, что подбор исполнителей и соответствующих рабочих мест, должны обеспечить расчетную производительность отдела, выраженную через коэффициент использования рабочего времени. В качестве  критерия оптимальности данной модели выступает минимум ресурсных затрат. Стоимость привлечения исполнителя равна величине его заработной платы на расчетный период (5 месяцев), вовлечение технических средств оценивается рыночной стоимостью их приобретения.  Таким образом целевая функция примет вид:

84*Х1+54*Х2+39*Х3+77*Х4+47*Х5+32*Х6+84*Х7+54*Х8+ 77*Х9+47*Х10+71*Х11+41*Х12 → min				(9)

Решение симплексной задачи производилось в программе Simpro, разработанной на кафедре землеустройства Государственного университета по землеустройству. В таблице 4.15 представлена последняя симплекс таблица, полученная после 9-ой итерации.

Таблица 4.15

Результаты решения симплексной задачи.

=====================================================================================================

Ном.| базисные  |Ном.|    Aio           |Коэфф. замещ. для некоторых небаз. перем.

ст-     | пере-         |огр.  |(Значение |

ро-    | менные     |для  | базисной  |  Ai3      |  Ai4     |   Ai6    |  Ai10    |  Ai11    |  Ai13   |  Ai15    |

ки     |                    |доп. | перем.)      |  (X3)    |  (X4)   |   (X6)   |  (X10)  |  (X11)  |  (X13)  |  (X15)  |

i         |   Xjб          |пер. |                     | (осн.)  | (осн.)  |  (осн.)  | (осн.)   | (осн.)   |(изб. в  |(изб. в  |

|                   |         |                     |             |            |              |             |              |огр.   1) |огр.   3)|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1         |X14(изб.)|   2    |     0.222        |    0.024|   -0.094|    -0.143|    0.000|    0.000|   -1.017|    0.000|

2         |X2 (осн.)  |   -    |     1.121        |    0.698|    0.784|     0.371|    0.000|    0.000|   -0.862|    0.000|

3         |X17(изб.)|   5    |     0.048        |    0.000|    0.000|     0.000|   -0.066|   -0.163|    0.000|   -0.806|

4 	       |X8 (осн.)  |   -    |     1.048        |    0.000|    0.000|     0.000|    0.774|    0.637|    0.000|   -0.806|

5        |X16(изб.)  |  4    |     0.237        |    0.000|    0.000|     0.000|   -0.016|   -0.068|    0.000|   -0.952|

=====================================================================================================

(Zj-Cj)                                    117.130|   -1.293| -34.638| -11.983|  -5.194| -36.597| -46.552| -43.548|

=====================================================================================================

Данные таблицы 4.15 представляют собой законченную экономико-математическую модель использования трудовых и технических ресурсов. Таким образом, оптимальным следует считать вовлечение в проект 1 инженера первой категории отдела землеустройства и 1 инженера первой категории из отдела цифровой картографии. Все рабочие места, задействованные в проекте следует оборудовать персональными компьютерами Pentium 4. Стоимость вовлечения указанных ресурсов в проект на срок в 1 месяц составит 117,1 тысяч рублей.

Данные результаты являются оптимальными, если исходить из допущений, указанных в условии задачи. Первым допущением следует считать приобретение нового оборудования, тогда как предприятие на момент начала работ над проектом уже располагает определенным составом компьютерной техники. Второе допущение заключается в том, что работники разной квалификации в равной степени могут принимать участие в проекте и их вовлечение ничем кроме фонда заработной платы не ограничено, тогда как, во первых, для успешного осуществления проекта необходимо обязательное участие на всех этапах специалистов высокой квалификации (инженер первой категории), а, во вторых, предприятие на момент начала проекта уже располагает подбором исполнителей, работающих на постоянной основе, в виду чего заинтересовано в полной степени задействовать их в проекте. Возможность внесения корректив в результаты моделирования обусловлена наличием так называемых коэффициентов замещения введения в базис небазисных переменных. После внесения соответствующих корректив оптимальным следует считать следующий состав ресурсов (таблица 4.16), задействованных в производственном процессе.

Таблица 4.16

Оптимальный состав производственных ресурсов.

| Наименование переменной | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Х2 | 0,75 | Инженер первой категории ЗО, обеспеченный Pentium 4. |
| X6 | 1,0 | Инженер второй категории ЗО, обеспеченный Pentium 3. |
| Х8 | 1,854 | Инженер инженер 1 категории ОЦК, обеспеченный Pentium 4. |
| Х14 | 0,365 | Резерв использования рабочего времени при проектировании границ участков, составление списка участков. |
| Х15 | 1,0 | Резерв использования рабочего времени при выполнении картографических работ. |
| Х16 | 1,189 | Резерв использования рабочего времени при изготовлении планов участков и документов о межевании. |
| Х17 | 0,854 | Резерв использования рабочего времени при изготовление планов участков и описаний. |
| Z | 172,661 | Стоимость вовлечения перечисленных ресурсов сроком на 1 месяц в проект. |

Таким образом, экономико-математическое моделирование позволяет оптимизировать производственный процесс в отношении вовлекаемых в него ресурсов. Результаты моделирования подлежат корректировки, что позволяет разработать оптимальный план исходя не только из поставленных обобщенных условий, но и косвенных условий, не подлежащих математическому описанию. Использование методов математического моделирования позволяет оптимизировать не только работу над проектом, предметная область которого подлежала моделированию, но и производить относительно безболезненное маневрирование производственными ресурсами между несколькими проектами, осуществляемыми в рамках землеустроительного предприятия параллельно, так экономико-математическая модель дает оценку вовлечения и исключения из проекта дополнительных ресурсов. Наличие разработанных по всем осуществляемым предприятием проектам экономико-математических моделей использования основных производственных ресурсов дает возможность оперативно реагировать на непредвиденные изменения внешних условий одного из них и экстраполировать их влияние на все остальные работы.

Применение экономико-статистических и экономико-математических методов позволяет детально смоделировать специфическую природу производственного процесса конкретного землеустроительного предприятия в современных условиях, которые определяют абсолютную новизну некоторых видов работ и применяемых технологий.

4.2 Сетевое моделирование.

В настоящее время процессы организации, управления и планирования охватывают производственные процессы и различные инженерные, экономические и другие разработки. Управление проектом по временным параметрам (срокам выполнения, продолжительности работ) посредством рационально составленных календарных планов является необходимым условием успешного выполнения работ и эффективного управления проектом. Разработка расписания или календарного плана — это определение дат начала и окончания работ проекта. Это сложный итеративный процесс, при котором необходимо согласовать продолжительность работ, распределение ресурсов и затрат. Календарными планами называют проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их последовательность и взаимосвязь, сроки выполнения и продолжительность, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта. Календарные планы составляются на весь жизненный цикл проекта и его этапы, для различных уровней управления и исполнителей проекта, заключивших контракты.

Сложность составления календарных планов, связанная с системным подходом к распределению ресурсов между работами проекта, а так же между смежными проектами, диктует необходимость особого научно-обоснованного подхода. В последние годы все шире начинают применять сетевые графики и различные методы сетевого планирования. Сетевой моделью комплекса работ называется ориентированный граф, используемый для описания зависимостей между работами и этапами проекта. Разрабатываемая в проекте сетевая модель имеет вид типа "вершины-работы" - элементы работы представлены в виде прямоугольников, связанных логическими зависимостями, которые следуют один за другим. Существуют четыре типа логических взаимозависимостей между работами (рис.4.3):

- окончание-начало: В не может начаться, пока не закончится А;

- окончание-окончание: Д не может закончиться пока не закончится С;

- начало-начало: Д не может начаться пока не начнется С;

- начало-окончание: F не может закончиться пока не начнется Е.

Зависимость типа окончание-начало встречается наиболее часто. Зависимости типа окончание-окончание и начало-начало являются наиболее естественными и позволяют частично перекрывать отношения предшествования работ во времени. Не принято строить схему типа "приставной лестницы" для таких работ, как С и Д. С этой целью используются зависимости типа окончание-окончание v начало-начало, которые позволяют быстро строить такие конструкции

Логические зависимости между работами.

Рис.4.3

Сетевая модель комплекса камеральных работ проекта по переоформлению и регистрации прав на земельные участки предприятий газовой отрасли будет построена на основе зависимости «окончание-начало». Безусловно, данной подход является некоторым упрощением, которое в первую очередь связано с включением в модель лишь части работ производственного процесса.

Ключевым понятием, являющимся основой сетевого моделирования, является структурная декомпозиция работ проекта (рис.4.4), которая определяет основные элементы проекта и состав выполняемых работ. Рассматриваемый проект состоит из трех основных блоков:

- переоформление и регистрация прав на участки Гавриловского УМГ;

- переоформление и регистрация прав на участки Серпуховского УМГ;

- переоформление и регистрация прав на участки Белоусовского УМГ.

Каждый блок в свою очередь подразделяется на работы по землеустроительному формированию земельных участков в границах отдельных административно-территориальных образований. В состав работ по каждому району входит комплекс камеральных работ, состав которого был рассмотрен при математическом моделировании производственного процесса. Работы над блоками и составляющими их элементами выполняются независимо друг от друга. Связующими блоки отношениями являются ограниченные производственные ресурсы предприятия, а так же установленные договором конечные и промежуточные сроки завершения работ.

Структурная декомпозиция работ проекта.

переоформление и регистрация прав на участки Серпуховского УМГ

переоформление и регистрация прав на участки Белоусовского УМГ

- Приемка работ у субподрядного предприятия.

- Печать цифровых планов с нанесением их на растровую основу и выделением объектов предприятий газовой отрасли.

- Составление перечня объектов, определение уточненного объема работ на основе цифрового плана.

- Согласование результатов съемки и составленного перечня объектов с представителем заказчика.

- Изготовление карт(планов) на объект работ.

- Составление отчета о создании ОМС и горизонтальной съемки.

- Проектирование границ земельных участков.

- Составление экспликации земель.

- Изготовление планов границ земельных участков. Изготовление документов о межевании.

- Изготовление землеустроительных дел.

Рис.4.4

Следующим этапом построения сетевой модели является определение зависимостей между работами, включенными в структурную декомпозицию проекта. Как уже отмечалось ранее, работы с земельными участками отдельных хозяйств выполняются независимо друг от друга. В состав камеральных работ над отдельными районами входит согласование с заказчиком результатов горизонтальной съемки и предварительного перечня объектов, а так же ознакомление его с общим объемом работ, уточненным к данному моменту. Данная процедура производится единовременно по всем районам, входящим в состав управления. От выполнения данной работы зависит составление отчетов о создании ОМС и горизонтальной съемки, а так же возможность перехода к комплексу землеустроительных камеральных работ. Взаимосвязь камеральных работ над проектом в границах одного административно-территориального образования представлена на рисунке 4.5. Нумерация работ, представленная на рисунке 4.5, произведена в соответствии с рисунком 4.4.

Последовательность выполнения камеральных работ в границах одного административно-территориального образования.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Рис.4.5

Основой для сетевого моделирования календарного плана производства работ проекта послужили: данные рис. 4.4 и 4.5, а также таблицы 4.9, характеризующие расчетные затраты рабочего времени на производство работ на основе линейного приближения, таблицы 4.16, в которой представлен оптимальный состав производственных ресурсов проекта. Данный процесс производился в программе Microsoft Project, являющейся дополнительным приложением пакета программ Microsoft Office 2000. Последовательность моделирования при использовании данной программы выглядит следующим образом. На основе структурной декомпозиции работ проекта и установленных взаимосвязей, был составлен полный перечень работ и список зависимостей. Для некоторых работ были указаны специфические характеристики. Работы по согласованию съемки и предварительного списка объектов выполняются одновременно по всем районам одного УМГ. В связи с этим данная работа была включена в блок работ УМГ, состоящего из блоков работ над районами. Составление технического отчета по созданию ОМС и горизонтальной съемки по всем районам должно быть произведено до 1 сентября 2003 года. Для выполнения условия эта дата была установлена как критический срок окончания работ. Следующим действием является определение потребного количества трудовых затрат на производство работ, которые были определены в соответствии с таблицей 4.9. Далее составляется перечень исполнителей проекта, каждый из которых назначается на выполнение определенной операции. Составленный перечень отвечает данным таблицы 4.16. Назначение ресурсов на выполнение работ производилось с учетом их равноценной занятости, рассчитанной на основе коэффициентов использования рабочего времени исполнителей. Последним устанавливался срок начала работ над проектом, который совпадал с датой принятия работ у субподрядных организаций. На основе введенных условий программа в течении двух управляемых пользователем итераций производит поиск оптимального решения. Первая итерация заключается в составлении календарного плана исходя из дат начала работ и их продолжительности. Составленный календарный план, построен по принципу «as soon, as possible (чем быстрей, тем лучше)». При этом один исполнитель может осуществлять работу над несколькими заданиями одновременно. На основе введенной продолжительности рабочего дня и рабочей недели программа проверяет возможность такой занятости специалистов и информирует о результатах данной проверки пользователя. Действия пользователя при выявлении факта недостаточности трудовых ресурсов могут быть следующими:

- увеличение количества трудовых ресурсов, вовлеченных в проект;

- изменение сроков начала или завершения для отдельных работ;

- построение графика выполнения работ по принципу поточного метода, при котором исполнитель переходит к следующей задаче после выполнения предыдущей (так называемый leveling по ресурсам).

Первые два способа корректировки составленной сетевой модели связаны с отступлением от оптимального состава производственных ресурсов и плана производства работ. Третий способ направлен на приведение оптимального плана производства работ в соответствие с вовлеченными в проект ресурсами, что позволяет наиболее полно задействовать проектный штат исполнителей. Данное действие может так же осуществляться по нескольким направлениям. Исполнитель может откладывать завершение работы в интересах выполнения более приоритетной; может откладывать начало выполнения работы и ждать начала более приоритетной; может не учитывать приоритетности задач и завершать ранее начатую. Принятие решения осуществляется пользователем в каждом случае, либо программой при задании типового условия. Именно этот метод и применялся в работе. На этапе корректировки первоначального плана производился поиск «критического пути», на выполнение работ которого назначались специалисты более высокой квалификации.

Полученный после корректировки календарный план носит название базового. Следующим этапом работы является учет производительности различных специалистов, вовлеченных в проект.  Данная процедура производилась по данным таблицы 4.11, характеризующей эффективность использования рабочего времени специалистами разной квалификации. Фрагмент окончательного календарного плана производства камеральных работ по землеустроительному формированию земельных участков предприятий газовой отрасли с отображением базового плана и «критического пути» приведен на рисунке 4.6. Целиком составленный календарный план производства работ на основе сетевого моделирования представлен в приложении 4.

Согласно составленному плану камеральные работы планируется начать 19 мая а закончить 29 сентября 2003 года. С учетом 6 часов времени непосредственной работы в день и 20 рабочих дней в месяце это составит 767 часов. В работу над проектом вовлечены 3 инженера землеустроительного отдела и 5 инженеров отдела цифровой картографии, кроме того в работе принимает участие ведущий инженер, осуществляющий приемку работы у субподрядчика и согласование работ с заказчиком. Суммарное затраченное время на производство всех работ составляет 4418 часов и включает в себя 456 задач. Составленный календарный план производства камеральных работ обеспечивает непрерывность производственного процесса. Исключение составляет 21 мая и 26 сентября 2003 года. «Критический путь» затрагивает комплекс камеральных работ по Чеховскому району и г. Бронницы в составе работ Серпуховского УМГ.

4.3 Экономическая эффективность применения методов математического моделирования и сетевого планирования землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

Совершенствование планирования и организации землеустроительных работ относится к оптимизации процесса управления предприятием. Полноценную оценку предлагаемых решений дает их эффективность. Под эффективностью планирования и организации работ следует понимать проведение определенного объема и вида соответствующих действий для повышения качества и степени использования производственных ресурсов предприятия. Под эффектом понимается конечный результат данной системы мероприятий[9]. Эффективность системы планирования и организации работ можно подразделять в соответствии с рисунком 4.7.

Виды эффективности системы планирования и организации работ.

Эффективность планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ.

Информационная – обеспеченность процесса производства достоверной стратегической и оперативной информацией.

Правовая – соблюдение норм трудового и гражданского законодательства

Технико-технологическая – улучшение технологических условий производства, оптимизация производственного процесса.

Экономическая – увеличения прибыли от производства работ за счет снижения себестоимости.

Рис.4.7

Технико-технологическая эффективность связана с оптимизацией производственного процесса, построением графиков производства работ, на основе которых отслеживается соблюдение технологии производства, обеспеченность процесса необходимыми ресурсами на данном этапе, своевременной разработкой вспомогательных средств программного обеспечения, позволяющих минимизировать затраты труда.

Правовая эффективность сводится к полному соблюдению норм трудового и гражданского законодательства при планировании ресурсной части проекта. На основе составленного плана определяются «узкие» места, заполнение которых производится без ущерба и по согласованию в случае необходимости с исполнителем работ.

Информационная эффективность определяется потребностями производственного процесса в информации о последовательности и сроках выполнения производственных заданий, конкретизации производственных заданий подразделениям предприятия и непосредственно исполнителям. На основе составленного календарного плана производства работ отслеживается соответствие осуществления проекта расчетному графику. Выявленные несоответствия являются основанием для внесения корректирующих воздействий в производственный процесс в соответствии с измененным календарным планом. Кроме того, составленные календарные планы и экономико-математические модели по всем параллельно осуществляемым проектам являются информационной основой процесса маневрирования производственными ресурсами предприятия. Таким образом, календарный план выступает основным элементом системы управления осуществлением проекта. Экономическая эффективность выступает главным индикатором проектных решений, так как деятельность любого коммерческого предприятия предопределена понятием прибыли. Введение на производстве современных методов планирования и организации работ, должно быть в первую очередь направлено на снижение стоимости процесса производства.

Эффективность оценивается на основании качественных и количественных значений показателей. Показатели эффективности системы планирования и организации работ можно разбить на три группы [9]:

      - Показатели конечных результатов производства.

  - Рациональность организационной структуры.

  - Характеристика обеспечения ресурсами производственного процесса.

Показатели конечных результатов производства  связаны с увеличением объема произведенных работ, а так же с сокращением календарных сроков осуществления проекта при тех же объемах работ. Суммарное количество затраченное на камеральные работы составляет 4298. В соответствии с составленным планом работ данное значение составляет 4418 часов. Увеличение объема работ на 120 часов связанно с учетом в процессе планирования производительности исполнителей работ и привлечение к работе состава исполнителей низшей квалификации. Наряду с этим за счет более полной и непрерывной занятости работников, конкретизации производственных заданий, исключающих простои в работе и затягивание сроков выполнения работ,  удалось добиться сокращения календарных сроков выполнения камеральных работ на один месяц. Экономический эффект от сокращения сроков производства работ следует оценивать по размеру месячного фонда заработной платы работников предприятия, выполняющих камеральные работы. В работе над проектом принимали непосредственное участие 4 инженера первой категории, 5 инженеров второй категории и 2 техника исполнителя. Месячный фонд заработной платы данных работников составляет 127 тысячи рублей.

Рациональность организационной структуры характеризует уровень управляемости производства, специализации и замкнутости подсистем, централизации функций. Проектная организационно-производственная структура землеустроительного предприятия, выстроенная в рамках рассматриваемого проекта, основана на сочетании функционального и матричного метода организации управления. Принятие производственных решений и контроль выполненных работ в отношении осуществляемого проекта лежат в компетенции ведущего инженера землеустроительного отдела (землеустроительная часть) и заместителя главного инженера (техническая часть), которые осуществляют полномочия по данному проекту главного специалиста предприятия по согласованию с последним. Производственные задания доводятся напрямую до начальников отделов предприятия, которые распределяют задания между своими исполнителями. Данные отношения характеризуются матричной системой. Элементы функциональной системы проявляются в отчетности о проделанной работе перед главным инженером предприятия и решении им вопросов обеспечения ресурсами процесса производства. Данная структура минимизирует время необходимое на принятие управленческих решений за счет специализации и делегирования полномочий определенным лицам, а так же сохраняет необходимый уровень централизации для решения вопросов расходования средств и внутрифирменного контроля. За счет оптимизации производственной структуры предприятия и внедрения календарного плана выполнения производственных заданий на основе сетевого моделирования можно достичь сокращения времени отводимого на проведение совещаний и планерок. С введением календарного планирования необходимость проведения еженедельных планерок с целью конкретизации производственных заданий подразделениям предприятий отпадает. На основе календарного плана лицо курирующее осуществление проекта, самостоятельно отслеживает состав выполненных работ по мере их завершения исполнителями, для чего в программе Microsoft Project предусмотрен соответствующий модуль. Таким образом, возможно сокращения затрат рабочего времени исполнителями высокой квалификации на проведение планерок на 2/3. В среднем начальники отделов и ведущее руководство предприятия тратит на данный вид работ 3 часа рабочего времени в неделю. Из расчета 4,5 месяцев работ над проектом и 9 ответственных лиц со средним окладом 20 тысяч рублей, принимающих участие в оперативных планерках, экономический эффект составит 61 тысячу рублей.

Характеристика обеспечения ресурсами производственного процесса определяет эффективность использования штата основных исполнителей предприятия и материальных средств. За счет внедрения современных методов планирования и организации работ достигается оптимальное соотношение стоимости, цены, сроков и объема производства. Как отмечалось ранее в камеральных работах принимали участие 4 инженера первой категории, 5 инженеров второй категории и 2 техника исполнителя. В соответствии с составленным планом в работе принимают участие 3 инженера первой категории и 5 инженеров второй категории. Экономический эффект за счет сокращения численности работников, вовлеченных в проект на расчетный период составит 128 тысяч рублей. Наряду с этим 11 рабочих мест, использованных в процессе производства были оборудованы 6 картографическими станциями, 4 персональными компьютерами Pentium4 и одним персональным компьютером Pentium3. В соответствии с экономико-математическим моделированием производственного процесса в работе следует использовать 4 картографические станции и 4 персональных компьютеров Pentium4. Экономический эффект от этого составит 135 тысяч рублей. Результаты расчета экономической эффективности по отдельным показателям совершенствования методов планирования и организации землеустроительных и земельно-кадастровых работ приведены на рисунке 4.8, суммарный эффект составляет 451 тысячу рублей.

Рис.4.8

Рассчитанный эффект является локальным, так как относится только к комплексу камеральных работ, который является составной частью проекта по переоформлению и регистрации прав на земельные участки предприятий газовой отрасли. Кроме того, в работе производилось планирования только части производственных ресурсов, таких как трудовые и основные средства производства в части компьютерной техники. Планирование и организация полного комплекса работ и состав производственных ресурсов даст представление о глобальном эффекте предлагаемых решений. В понятие глобального эффекта так же следует включить эффект образуемый за счет вовлечения в параллельно осуществляемые проекты исполнителей, освободившихся в следствии сокращения календарных сроков производства работ и численности работников проекта.

Таким образом, следует отметить, что в современных условиях землеустроительное предприятие сталкивается с необходимостью осуществления работ над проектами, носящими специфический характер и не имеющими конкретной методической базы. Развитие компьютерных и информационных технологий определяет различия в технологии производства, применяемой различными землеустроительными предприятиями. В следствии этого, следует считать ограниченной возможность применения сборников типовых норм при решении вопросов планирования и организации землеустроительных работ. Данные мероприятия должны основываться на результатах осуществления предприятием  аналогичных проектов в прошлом, либо проектов содержащих типовые операции, включенные в конкретный проект. Возможность анализа результатов выполнения работ в прошлом, а так же прогнозирования предметной области проекта дает применение экономико-статистического моделирования. Модель позволяет выявить закономерности использования трудовых ресурсов, определить производительность труда исполнителей разной квалификации для конкретных видов работ при использовании различных средств производства. Данная информация позволяет при помощи экономико-математического моделирования определить необходимый состав производственных ресурсов для выполнения работ проекта. Распределение ресурсов между операциями, конкретизация заданий производственным подразделениям, определение оптимальных сроков производства работ реализуется на основе календарного плана, составленного методами сетевого моделирования процесса производства. Совокупность экономико-статистической, экономико-математической и сетевой модели в полной степени отображают специфику производственного процесса землеустроительного предприятия с установившимся штатом основных исполнителей и сформировавшейся технологией производства работ. Моделирование производственных процессов по всем проектам, принятым предприятием к исполнению, позволяет осуществлять обоснованное и качественное управление организацией в целом. Экономический эффект внедрения на предприятие данной системы планирования и организации работ в первую очередь связан с уменьшением стоимости производства. Его величину можно проследить на локальном уровне по комплексу определенных работ, которыми являются камеральные работы проекта по переоформлению и регистрации прав на земельные участки предприятий газовой отрасли. Наиболее полное представление об эффекте даст анализ деятельности предприятия за разные годы до и после внедрения данной системы.

Глава V. Охрана окружающей среды.

Природа - сложная система, единое целое, часть которого составляет человеческое общество, способное существовать только в постоянном взаимодействии с ней. Все необходимое человек получает из природной среды: воздух, воду, пищу, сырье для промышленности. Причем в естественно - историческом процессе он не только пользуется природой, но и влияет на нее.

Как биологический вид человек своей жизнедеятельностью воздействует на природу в такой же мере, как многие другие организмы. Огромное же влияние на природную среду он оказывает в результате своего труда. Возникают новые взаимосвязи человеческого общества с окружающей средой, принципиально отличные от взаимосвязей животных с природой.

Охрана природной среды - одна из важнейших государственных задач и дело всего народа. Предотвращение нерационального использования и расходования земли, создание условий для охраны природы - один из основных принципов землеустройства.

Современный мир не мыслим без заводов и фабрик,  производящих продукцию,  необходимую для жизни современного человека. Но при этом стало почти правилом бесхозяйственное отношение к окружающей среде со стороны работников этих предприятий, которые  пытаются обойти природоохранные нормы под видом того,  что производят продукцию первой необходимости. Но нельзя забывать, что самой первой необходимостью для человека должна быть среда,  в которой он живет.  Но в современном рыночном мире  бороться за окружающую среду лучше всего экономическими методами,  с помощью экономических рычагов. Сейчас в  нашей стране делаются попытки создать действенные механизмы рационального природопользования, определенные успехи уже достигнуты, но эту работу нужно продолжать. Наиболее слабым звеном действующего механизма управления природопользованием является недостаточная экономическая заинтересованность  предприятий  в эффективном использовании природных ресурсов и охране окружающей среды. Практика функционирования  предприятий показывает,  что в настоящее время экономический ущерб от нерационального использования природных  ресурсов непосредственно на конечных показателях их хозяйственной деятельности сказывается незначительно.  Это  же можно  сказать и о поощрении трудовых коллективов тех предприятий,  которые имеют достижения в рациональном использовании  природных  ресурсов и соблюдении экологических нормативов. В системе мер по стимулированию природоохранной и энергосберегающей деятельности важное значение имеют  разработка и  целенаправленное  использование  экономического механизма воздействия на производство,  который должен создать условия для  повышения  непосредственной материальной заинтересованности трудовых коллективов предприятий в обеспечении  рационального  использования,  охраны и воспроизводства природных ресурсов.  В основе этого механизма должны положены экономические методы управления, суть которых заключена в управлении интересами и через интересы. При использовании экономических методов  управления осуществляется воздействие на коллективы трудящихся, на отдельных работников, а через них на ход производства  посредством такого изменения окружающей их экономической ситуации, которая позволяет при помощи материальной заинтересованности сосредоточить усилия работников на достижении поставленных целей по обеспечению рационального природопользования. Экономические методы включают в себя планирование,  хозяйственный расчет и экономическое стимулирование. Эти  методы воздействуют на ход производства через использование экономических рычагов, как ценообразование, финансирование,  кредитование, материальные санкции и поощрения, долговременные экономические нормативы и т. п.

Одним из  элементов экономического механизма рационального хозяйствования в области  природопользования  и  охране окружающей  среды  является планирование природопользования. Основная цель планирования состоит в обеспечении  экономного и комплексного использования, а также, возможно, в повышении ресурсного потенциала страны.

В условиях  рыночных отношений цели планирования сохраняются. Новый подход к самостоятельности предприятий, переходящих от административных методов управления к экономическим перспективам коренного изменения,  роли,  функций и  методов планирования. В настоящее время происходит процесс становления и поиска наиболее эффективных форм и методов  планирования рационального природопользования.

С переходом на экономические методы управления  качественно  меняются задачи и функции планирования природопользования. Предприятие возмещает ущерб, причиненный загрязнением окружающей  среды  и нерациональным использованием природных ресурсов, и несет материальную ответственность за соблюдение законодательства об охране природы.

Основными экономическими стимулами воздействия на природоохранную и ресурсосберегающую деятельность предприятия через установление плановых целей по охране природы и рациональному  использованию  природных ресурсов являются поощрительные выплаты (санкции) за выполнение (или не  выполнение)плановых целей,  а также выделение ресурсов в зависимости от уровня их выполнения и премирование за сохранение  удельного расхода ресурсов. Использование ценообразования как экономического рычага в  системе  хозрасчетного  управления  производством основано на стимулирующей функции цены. При повышении цен на продукцию возрастает прибыль предприятия,  благодаря чему оно материально заинтересовано в увеличении объема производства. Но если рост прибыли чрезмерный, то это может ослабить заинтересованность трудового коллектива в экономии производственных затрат.  Увеличение  издержек  производства наряду с уменьшением прибыли ослабляет роль цены, стимулирующая функция которой пропорциональна размеру  обеспечиваемой ею прибыли.  Поэтому в настоящее время осуществляется работа по приведению в соответствие с уровнем общественно необходимых  затрат  к отражению в них наиболее полной оценки живого труда и природных ресурсов,  а также расходов по охране окружающей среды,  социальному страхованию, профессиональной подготовке кадров. В ценах в полной мере должна отражаться народнохозяйственная   эффективность   использования  современных достижений науки и техники,  мероприятий по сбережению  природных ресурсов и утилизации вторичных видов сырья,  топлива и энергии.  Кроме того,  при  установлении  цен  на  топливно-сырьевые  ресурсы  необходимо  учитывать активизацию деятельности предприятий по ресурсосбережению. Установление цен на  этих  принципах позволит предприятиям в условиях самофинансирования обеспечить осуществление природоохранных  мероприятий, в основном за счет собственных средств, будет стимулировать их к комплексному использованию природных ресурсов, снижению возможного воздействия на окружающую среду и т.  п. По мере формирования рынка роль цены будет пересматриваться. Использование  финансирования и кредитования как действенных рычагов экономического управления вытекает из их сущности как совокупности распределительных отношений, осуществляемых в денежной форме и обеспечивающих  реализацию  экономических интересов всех участников хозяйственного производства.

Необходимо также отметить значимость соблюдения вопросов охраны окружающей среды не только в процессе непосредственного функционирования предприятия, но и на проектном этапе, когда решаются вопросы формирования производственной базы предприятия в целом, либо отдельных ее элементов. Особое значение при этом имеет соответствие проектной документации, в том числе и проектов территориального землеустройства требованиям охраны окружающей среды. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, землеустроительная документация до ее утверждения подлежит государственной экологической экспертизе и государственной экспертизе землеустроительной документации. Согласно постановлению правительства РФ N 942 от 22 сентября 1993 г. «Об утверждении положения о государственной экологической экспертизе» министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации организует работу экспертных комиссий по проведению государственной экологической экспертизы:

- предпроектных материалов по развитию и размещению производительных сил и отраслей народного хозяйства на территории Российской Федерации;

- проектов целевых федеральных социально-экономических, научно-технических и иных федеральных программ, связанных с воздействием на окружающую природную среду;

- проектов федеральных комплексных схем охраны и использования земельных, водных, лесных и других природных ресурсов;

- технико-экономических обоснований и проектов на строительство, реконструкцию, развитие, техническое перевооружение, ликвидацию объектов и предприятий федерального значения (магистральные нефте и газопроводы, железные дороги, автомагистрали, объекты энергетики и топливно-ядерного цикла, объекты по производству и уничтожению ядовитых и наркотических веществ, крупные объекты оборонной промышленности, объекты освоения космоса, объекты с иностранными инвестициями) и других проектов, осуществление которых может оказать воздействие на окружающую природную среду двух или нескольких республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, а также сопредельных государств;

Обязательным является выполнение требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки.

  - Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

  - При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов.

  - Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки допускаются при наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах временного и (или) постоянного отвода земель, положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных установленных законодательством государственных экспертиз, финансовых гарантий реализации таких проектов.

  - Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, допускаются при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных установленных законодательством государственных экспертиз после восстановления загрязненных земель.

Глава VI. Безопасность жизнедеятельности.

Охрана труда – система правовых, социальных, технических, экономических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, направленных на сохранение работоспособности и здоровья трудящихся, а также обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.

Охрана труда является одной из важнейших задач государства, непременным принципом организации производства. Правительство уделяет большое внимание совершенствованию производственных процессов, внедрению современных средств техники безопасности и норм санитарно-бытовых условий, препятствующих росту производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Основные вопросы трудового права заложены в Конституции РФ, где сформулированы основные принципы:

- всеобщность труда и свобода от эксплуатации;

- право каждого человека на труд;

- право на условия труда, безопасного для здоровья;

- право на оплату труда;

- обязанность соблюдать дисциплину труда;

- право на материальное обеспечение старости.

Основными документами, реализующими эти права, являются “Основы законодательства о труде” и “Трудовой кодекс”. Эти законодательные документы обязывают администрацию всех предприятий создавать безопасные условия труда, гарантируют финансирование мероприятий по охране труда, обеспечивают защиту прав работника при заключении трудового договора.

Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда, предоставлены Трудовым кодексом. Например, ст. 140 запрещает ввод в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям охраны труда; ст. 143 устанавливает правила по охране труда, обязательные для администрации; ст. 145 определяет основные инструкции по охране труда, обязательные для выполнения рабочими и служащими; ст. 149 устанавливает порядок выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты. Ответственность за нарушение законодательства о труде определяется статьей 159. Нарушение трудового законодательства, правил техники безопасности, невыполнение мероприятий по охране труда влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Вступивший в силу Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками. Действие данного закона распространяется также на студентов и учащихся различных образовательных учреждений, проходящих производственную практику. Акцент ставится на обязательном исполнении требований охраны труда при осуществлении любых видов деятельности. Этот Закон определяет роль системы охраны труда в трудовых отношениях работодателя и работников. Он указывает, что на любом предприятии обязательно должен присутствовать специалист по охране труда, в ином случае заключается договор с соответствующими организациями. Работники должны быть ознакомлены с требованиями охраны труда и обеспечены нормальными условиями работы.

Среди подзаконных актов по безопасности жизнедеятельности на производстве следует отметить постановления Правительства РФ и других федеральных органов государственной власти (Министерства труда и социального развития РФ, Министерства здравоохранения РФ, Комитета по строительной, архитектурной и жилищной политике и др.).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279 утверждено Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 7 апреля 1999 года № 7 утвердило Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18  лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

Во исполнении указанных постановлений в отраслях экономики разрабатывается нормативная и нормативно-техническая документация. Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т.е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация обеспечивает защиту работающих от действия опасных и вредных факторов, определяет  требования к производственному оборудованию и производственным помещениям, к организации и проведению технологических процессов, созданию и применению средств защиты. Нормативная документация представлена нормами и правилами Минздрава РФ и стандартами Госстандарта РФ. Нормативно-техническая документация включает правила, нормы, инструкции и стандарты.

Охрана труда включает в себя мероприятия по производственной санитарии и пожарной профилактики.

Техника безопасности - это система организационных и технических мероприятий с средств, предотвращающих воздействие опасных и вредных производственных факторов.

Законодательство по охране труда предполагает разработку большого комплекса мероприятий, обеспечивающих нормальные санитарно-гигиенические условия труда. Производственная санитария занимается изучением и решением вопросов относящихся к эксплуатации и содержанию производственных предприятий с точки зрения охраны здоровья работников и окружающего населения. Основной задачей при проведении мероприятий по производственной санитарии является устранение неблагоприятных факторов при организации труда, или снижение их отрицательного влияния. Мероприятия по пожарной профилактики предполагают поиск наиболее эффективных методов и средств предупреждения пожаров, а также их ликвидацию.

Как система мероприятий, охрана труда в землеустройстве решает задачи: обеспечения здоровых и безопасных условий труда сотрудников землеустроительного предприятия, выполняющих полевые и камеральные, проектные и изыскательские работы. При землеустройстве необходимо разделить охрану труда как в полевых, так и в камеральных условиях.

Администрацией предприятия и службой охраны производится всесторонний анализ условий труда. На его основе проводится:

- инструктаж и обучение работников по технике безопасности;

- оперативный контроль за исправностью оборудования, обеспечением работников индивидуальными защитными средствами и спецзащитой;

- контроль за выполнением трудового законодательства, инструкций и положений по технике безопасности;

- проведение дней охраны труда и общественных смотров по технике безопасности на предприятиях и стройках;

- выполнение соглашения с профсоюзной организацией по охране труда.

К эффективным мероприятиям относятся квалифицированное проведение вводного, на рабочем месте, периодического (повторного), внепланового и текущего инструктажей работников по технике безопасности.

Для общего руководства пожарной безопасностью на предприятии создается пожарно-техническая комиссия. Она разрабатывает мероприятия по пожарной профилактике, привлекая к работе широкий круг сотрудников. Должен быть обеспечен контроль за выполнением противопожарных правил и норм, готовностью средств пожаротушения, проведены разъяснительные работы среди сотрудников по вопросам пожарной безопасности. Для оповещения сотрудников в случае пожара разрабатывается система вызова, при чем обеспечивается свободный доступ к телефонам и другим средствам связи. Все  помещения предприятия оборудуются автоматической пожарной сигнализацией. Органы Госпожарнадзора имеют право проверять предприятие на предмет его оснащенности противопожарным инвентарем, исправности систем сигнализации и т.п. Правилами пожарной безопасности предусматривается личная ответственность землеустроительной организации за несоблюдение установленных правил и норм. Лица, нарушающие эти правила, подвергаются штрафным санкциям в пределах 50 МРОТ.

При камеральных условиях работы наилучшее освещение - дневное. К освещению предъявляют следующие требования: равномерность освещения, отсутствие различных теней. В работе землеустроителя важное значение имеет отсутствие шума, вибрации. Допустимы следующие уровни шума при проектных решениях:

низкочастотные – до 80 дб;

- среднечастотные – до 65-70 дб;

- высокочастотные – до 55-65 дб.

Производственные помещения должны быть определенного размера. Объем помещений на каждого работающего должен быть не ниже 15 м3, площадь пола – 4,5 м2 с учетом оборудования, а высота потолка соответственно не менее 3,2 метра. Строительные и отделочные материалы, используемые при оборудовании производственных помещений, должны отвечать экологическим и санитарным требованиям. Как правило, на предприятиях должны быть вспомогательные санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, курительные, пункты питания, комнаты отдыха, медпункты и т.д.). Состав и количество этих пунктов зависит от специфики производства и количества работников и других условий. Очень важное значение имеет правильная планировка и устройство выходов, проходов, лестниц и площадок. Они должны отвечать строительным, эксплутационным, санитарно-техническим, противопожарным требованиям. Кроме того, рабочие помещения должны иметь хорошую вентиляцию. Одним из неблагоприятных факторов, действующих на организм человека, является вибрация. Защита работающих от ее вредного воздействия – одна из сложных технических и социально – экономических задач.

В камеральных условиях в помещении должна соблюдаться нормальная температура воздуха – 17-20 0С при влажности не менее 30% и не более 70 %.

Величины предельно-допустимых концентрации (ПДК) в воздухе  определены для 1203 веществ, для остальных ОБУВ (ориентировочно-безопасный уровень воздействия) сроком  3 года. ПДК  в воздухе рабочей зоны — такая концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущее поколения. В воздухе населенных мест содержание веществ регламентируется в соответствии  с СН 245-71. ПДКсредне суточная — такая концентрация, которая не вызывает отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в воздухе населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания. ПДК максимальная разовая — такая концентрация, которая не вызывает со стороны организма человека рефлекторных реакций (ощущение запаха. изменение световой чувствительности, биоэлектрической активности мозга и т.д.).

## При организации системы безопасности жизнедеятельности следует обратить внимание на предупреждение обстоятельств, влекущих поражения электрическим током:

- Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- Прикосновение к отключенным частям, на которых напряжение может иметь место:

  - в случае остаточного заряда;

  - в случае ошибочного включения установки или несогласованных действий обслуживающего персонала;

  - в случае разряда молнии в установку или вблизи;

  - прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними электрооборудования (корпуса, кожухи, ограждения) после перехода напряжения на них с токоведущих частей (возникновение аварийной ситуации — пробой на корпусе).

- Поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания электрического тока, в случае замыкания на землю.

- Поражение через электрическую дугу при напряжении установки выше 1кВ, при приближении на недопустимо-малое расстояние.

- Действие атмосферного электричества при газовых разрядах.

- Освобождение человека, находящегося под напряжением.

К полевым работам допускаются работники, прошедшие инструктаж. Полевые экспедиции обеспечивают полным комплектом инструментов, спасательными средствами и медикаментами. В целях сохранения здоровья работников в период полевых работ необходимо проводить профилактические мероприятия (вакцины, прививки и др.). Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при движении на транспорте, при прорубке просек, при движении по болотам и труднопроходимым местам, переправам с инструментами через водные преграды. В полевых условиях необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, а также санитарно-гигиенические требования при разбивке лагеря. При этом необходимо учитывать противопожарные требования, при разбивке костра. Костер необходимо удалять от палаток, деревьев на расстоянии 5-6 м, обязательно расчистив его от лесной подстилки и окопав. При покидании места стоянки необходимо убедиться в том, что костер затушен.

Запрещается проведение полевых топографо-геодезических работ в необжитой местности в одиночку или малыми группами менее трех человек. При выполнении производственного задания группой работников в составе двух  и более человек один из них должен быть назначен старшим, ответственным за безопасное ведение работ, распоряжения которого для всех членов группы являются обязательными. Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии. Несчастные случаи должны расследоваться и учитываться в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». Каждый исполнитель несет ответственность за нарушение норм и правил по охране труда в соответствии с действующим законодательством. Выдаваемая работникам спецодежда и спецобувь, а также постельные принадлежности должны постоянно содержаться в чистоте. Все работники, командируемые на полевые работы, должны быть обучены правилам оказания первой помощи при несчастных случаях (ожогах, кровотечении, переломах и т.п.). При  производстве полевых работ, связанных с длительными передвижениями, каждый работник должен быть снабжен флягой для хранения кипяченой воды. Летом под лучами солнца необходимо работать с покрытой головой. В наиболее жаркие часы дня следует прерывать работу и переносить ее на ранние и предвечерние часы. Не разрешается во время отдыха ложиться на сырую землю.

Особое внимание в процессе производства полевых работ следует уделить технике безопасности при работе с геодезическим оборудованием. Наиболее опасным с точки зрения нанесения вреда человеческому организму признаны приборы, предназначенные для измерения расстояний мо методу электромагнитных волн. Тем или иным образом данный метод реализуется в большинстве современных приборов: GPS приемники, электронные тахеометры, в виде свето- и радиодальномеров. К работе на любой аппаратуре должны допускаться лица, прошедшие специальную подготовку и сдавшие проверочные испытания на знание техники безопасности и технологии работ на данной аппаратуре.

Для предупреждения неблагоприятного воздействия электромагнитных полей радиочастот на работающих необходимо соблюдать меры защиты и профилактики в соответствии с действующими нормативными актами, определяющими санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот.  Во время работы с радиодальномерами мощностью излучения 100 мВт и более запрещается: присутствие людей в секторе, имеющим угол 10 и радиус, равный 3 метрам с центром в основании антенны; касаться конденсаторов настройки, объемного резонатора и других деталей, находящихся под напряжением свыше 36 В. При работе на излучение излучающее устройство (антенна) должно быть ориентированно так, чтобы поток энергии был направлен в зону, свободную от людей. При работе со свето- и радиодальномерами различных типов в полевых условиях, во избежание облучающего воздействия высокой частоты и других травмирующих факторов, работникам запрещается:

- касаться руками неизолированных проводов;

- снимать и поднимать крышку приборов;

- определять величину генерируемой мощности по тепловому эффекту на руку;

- производить какой-либо ремонт (менять лампы, отдельные узлы и детали);

- находиться перед параболоидом на расстоянии 2 метров в период, когда включено высокое напряжение;

- касаться объемного резонатора;

- работать с открытыми боковыми стенками приборов, а также при отсутствии заземления установки аппаратуры – под линиями электропередачи;

- работать на неисправной аппаратуре, а также пользоваться неисправными защитными средствами.

Заключение.

Современный этап развития земельных отношений в РФ ознаменован широким спектром работ по приведению данных отношений в соответствие с духом конституционного строя страны. В силу этого принято новое земельное законодательство, определяющее основные титулы, на основании которых осуществляется землепользование и землевладение. Необходимость защиты законных прав граждан и юридических лиц на распоряжении принадлежащего им имущества определяет процедуры регистрации прав и учета земельных участков, регламентированные законодательными актами президента, правительства, Федерального собрания, соответствующих министерств и ведомств. Особое значение уделяется переходу от системы отдельных кадастров и реестров к единому кадастру комплексов недвижимого имущества, как действенному инструменту земельной, имущественной и фискальной политики государства.

Данные направления определяют широкий спектр производственных задач землеустроительных предприятий. От их деятельности во многом зависит будущее земельных отношений в РФ, так как землеустройство традиционно выступает инструментом информационного обеспечения управления земельными ресурсами. Перед данными организациями стоит задача получения прибыли в условиях постоянного изменения состава работ и требований, предъявляемых к землеустроительной документации. Современные средства производства, развитие компьютерных и информационных технологий, широкий спектр специалистов данного направления делает возможным эффективное функционирование землеустроительного предприятия в новых условиях. Развитие рынка землеустроительных услуг направляет данные предприятия на  совершенствование применяемых ими технологий и средств производства, что определяет специфику производственных процессов. К примеру, в отношении применяемых графических редакторов и систем автоматизированного проектирования одни организации отдают предпочтения MapInfo, другие - MicroStation, третьи выстраивают процесс на основе AutoCAD.

Сложность выполняемых работ требует системного подхода, полностью реализуемого в понятии проект. Каждый проект обладает жизненным циклом, логично развивающимся от момента его инициализации к моменту завершения. Все работы составляющие проект и сроки их производства должны быть в полной степени подкреплены необходимыми ресурсами, в первую очередь трудовыми. Ограниченность ресурсов предприятия и вместе с тем необходимость производства работ определяют потребность планировании и организации производственного процесса. Основной задачей планирования в современных условиях определение основных направлений развития ситуации внутри и вокруг осуществляемого проекта. На основе составленного плана инициализируется процесс осуществления проекта, который отслеживается на предмет соответствия составленному плану. По мере выявления отклонений вносятся соответствующие коррективы. Каждая последующая итерация, производимая параллельно с процессом производства работ приближает план, а вместе с тем и сам процесс производства к оптимальному виду. Таким образом, планирование выступает не только в традиционной функции предвидения, но и реализуется непосредственно в осуществлении проекта. Окончательный план работ – план составленный на момент завершения их производства. Задачей организации работ, как части системы управления, является нахождение оптимальной организационно-производственной структуры предприятия, которая позволяет достичь высокого уровня управляемости процесса производства и сохранить известную степень централизации, необходимую для решения вопросов отчетности и контроля. Реализовать данные требования возможно при сочетании матричной и функциональной структур. Матричная структура является механизмом распределения властных полномочий в рамках производственного процесса, функциональная – в области производственных отношений.

Специфика производственного процесса отдельного землеустроительного предприятия обуславливает необходимость учета количества и эффективности использования собственных ресурсов в процессе планирования и организации работ. Проведение подобного учета возможно на основе моделирования производственного процесса. Совокупность моделей, описанных в дипломной работе, позволяет в полной мере выявить закономерности осуществления конкретного проекта в рамках землеустроительного предприятия. Моделирование производственного процесса позволяет отобразить закономерности использования ресурсов, в том числе трудовых, предприятием, определить эффективность их применения.  Исходными данными процесса моделирования являются результаты предшествующих работ над аналогичными проектами, либо проектами, содержащих решения типовых операций.

Экономико-статистическое моделирование направлено на установление на основе регрессионного анализа результатов предшествующих работ закономерностей производства конкретного предприятия, а так же дает возможность на основе данных аналогичных проектов спрогнозировать предметную область текущего проекта. Экономико-математическое моделирование производства работ определяет потребность данного процесса в ресурсном обеспечении, их качестве и количестве. Сетевое моделирование позволяет провести календарное планирование процесса производства работ в соответствии с их объемом, установленными сроками  выполнения и экономико-математическим моделированием состава производственных ресурсов.

Последовательность перехода от одного вида моделирования к другому обусловлена тем, что исходными данными для сетевого моделирования являются результаты экономико-математического, которым, в свою очередь предшествуют материалы экономико-статистического. Моделирование производственных процессов по всем проектам, принятым к исполнению предприятием, позволяет осуществлять качественное и обоснованное управление осуществлением работ и предприятием в целом. Экономический эффект внедрения в предприятии данной системы планирования и организации работ в первую очередь связан с уменьшением цены производства. Его величину можно проследить на локальном уровне по комплексу определенных работ, которыми являются камеральные работы проекта по переоформлению и регистрации прав на земельные участки предприятий газовой отрасли. Экономический эффект, рассчитанный затратным методом составляет 451 тыс. рублей. Однако, более показательным является расчет вида «затраты – эффективность», который определяет прибыль, образуемую разностью эффективности и стоимости приобретения эффекта. Стоимость приобретения эффекта можно рассчитать как стоимость специализированных программ (Microsoft Project) – 60 тысяч рублей, а так же стоимость включения в штат предприятия менеджера по управлению проектом - 90 тысяч рублей на расчетный период. Таким образом, чистый эффект предлагаемых мероприятий можно оценить в 301 тыс. рублей.  Наиболее полное представление об эффективности предлагаемых решений даст анализ деятельности предприятия за разные годы до и после внедрения данной системы.

Внедрение в предприятии системы планирования и организации  работ, основанной на моделировании производственного процесса позволит и обеспечит дальнейшее повышение эффективности землеустроительного производства в современных условиях.

Библиографический список.

- Российская Федерация. Конституция (1993). —М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство «Астрель», 2004. —63с.

- Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс: Официальный текст. — М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. —80 с,

- Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон // Российская газета, 2001.

- Российская Федерация. Законы. О государственном земельном кадастре: Федеральный закон // Российская газета, 2000.

- Российская Федерация. Законы. О землеустройстве: Федеральный закон // Российская газета, 2001.

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. Белова С.В.— М.: Высшая школа, 1999. —448 с.

- Варламов А.А., Улюкаев В.Х. и др. Теоретические и методические положения установления обременения земельных проектов: Учебное пособие — М.: ГУЗ, 1995.

- Варламов А.А, Хабаров А.В. Экология землепользования и охрана природных ресурсов: Учебное пособие. — М.: Колос, 1999. —159 с.

- Варламов А.А. Управление земельными ресурсами: Учебное пособие / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. —М.: ГУЗ, 2003.- 2004г.

- Варламов А.А., Гавриленко В.А. и др. Научные основы земельного кадастра.: Учебное пособие — М.: ГУЗ, 2000. —104 с.

- Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 1. Теоретические основы государственного земельного кадастра. – М.: КолосС, 2003. – 383с.

- Вахрамеева Л.А. и др. Математическая картография: Учебник. – М.: Недра, 1986г.

- Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5  в математике и моделировании. Полное руководство пользователя. М.: СОЛОН-Пресс. – 2003. – 576с.

- Земельный кадастр: Теория, методика, практика: Учебное пособие / Под общ.ред. А.А. Варламова. – М.: ГУЗ, 2000. – 532с.

- Землеустройство и земельный кадастр: теория, методика, практика // сб. научно-практической конференции к 220 летию ГУЗа / Под ред. Волкова С.К, Варламова А.А. —М., 1999. —231 с.

- Землеустроительное проектирование: Учебник / Под ред. Волкова С.Н. — М.: Колос, 1998.—632с.

- Ерофеев Б.Ф. Земельное право: Учебник. — М.: Новый юрист, 1998. — 544 с.

- Инструкция по межеванию земель. —М.: Роскомзем, 1996. —30с.

- Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 573с.

- Куштин И.Ф. Геодезия. Учебно-практическое пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. – 448с.

- Неумывакин Ю.К., Смирнов А.С., Практикум по геодезии: Учебное пособие для вузов. –М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1995. - 315с.

- Оленев К.Я. Организация и планирование работ по землеустройству. – М.: Агропромиздат, 1985. – 253с.

- Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М: - ИНФРА – М, 2000. – 320с.

- Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003. – 240с.

- Шапиро В.Д. и др. Управление проектами – СПб.; «ДваТрИ», 1996. - 610с.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат,